## 少数民族发展资金
表1：
若羌县2023年度提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族支出方向）项目计划备案表
单位：万元、户
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 |  | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [6 empty] | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 项目负责人
|  |  |  | 项目类型 | 二级项目类型 |  |  |  |  | 合计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 | 少数民族发展资金 | 以工代赈资金 | 国有农场巩固提升资金 | 地方专项衔接资金 | 行业资金
合计 | [9 empty] | 225 |  | 225
1 | 6528242023071 | 铁干里克镇农村基础设施建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 2023.03 | 2023.09 | 努尔巴格村、亚喀吾斯塘村 | 项目总投资225万元， 投资139.5万元：在努尔巴格村羌农农业基地安装基础照明设施167盏，计66.8万元；修建2个简易公厕，并配套50立方化粪池等设施，计35万元；安装地埋式垃圾箱6个，计36万元；配套安防设施计1.7万元。 投资74.5万元：1、地亚乃提路和格库铁路三角地带面积是总共是47平方米，沿线成体环境进行提升，总面积400平方米，预计资金17万元；2、格库铁路东侧约1000平方米戈壁换土、种植草坪及花卉，沿线铺设路沿石，预计资金21.3万元；3、塔提让路函洞修建70×1.5米人行横道，铺设80厘米红砖，预计资金4万元；4、塔提让路林带周边，安装长480米，高60公分的铁艺栅栏，预计资金6万元；5、塔提让路北侧渠道铺设渠道盖板260米，预计资金4万元。6、塔提让路长160米围墙进行水泥饰品装饰，预计资金5.2万元；7、东塔提让村民小组安装地埋式垃圾房2个 ，预计资金12万元；8、东塔提让村民小组内破损的外立面、破损的人行横道及路灯进行维修，预计资金5万元； 项目可研初设（含评审）、勘察设计（含审图）、审计费、监理费等费用11万元。 | 225 |  | 225 |  |  |  |  | 26户 | 项目建成后，有效提升努尔巴格新村整体风貌和人居环境，改善脏乱的环境卫生状况，对亚喀吾斯塘村进一步美化环境便于居民生活，有效促进辖区群众自觉维护良好的村容村貌,真正使农村变得更加靓丽,更加整洁,更加文明，在旅游基础提升的基础上，推动辖区人群增收的前提下，能够持续推动村容村貌和乡村文明健康发展。 | 一是可以更好地改善农民现有居住条件，优化农村环境面貌，形成环境优美、生活便利、居住舒适、文明和谐的美丽乡村；二是整体环境得到改善，提升整体村容村貌，提升农村人口幸福感、获得感。 | 阿迪江·塔什