## 储备库
附件1
若羌县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目储备库汇总表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金来源 | [12 empty] | 项目建设单位 | 责任人 | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[11 empty] | 合计 | 衔接资金 | [7 empty] | 自治州财政衔接资金 | 地方政府 债券资金 | 县市财政衔接资金 | 其他资金
[12 empty] | 小计 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
合计 | [10 empty] | 56102 | 25124 | 15898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9226 | 100 | 7000 | 3665 | 20213
一、产业发展 |  |  | 26 | [7 empty] | 42358 | 21500 | 12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164 | 0 | 0 | 645 | 20213 | 0
1 | RQ001 | 若羌县驴驼奶粉生产线建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县吾塔木乡西塔提让村 | 项目总投资4000万元（财政资金投入1500万元，社会投资2500万元），建设奶粉干法生产线、发酵乳生产线、巴氏杀菌乳生产线各1条。其中，财政资金1500万元，用于购置奶粉生产线及杀菌发酵包装设备1500万元。社会投资2500万元，建设厂房3000平米，包装材料库1600平米，成品库1600平米，计750万元；配套附属上下水处理、电、暖、消防、蒸汽、冷却塔等550万元；车间洁净二次装修（隔断、环氧树脂地坪、通风系统、三流通道等）200万元，中心化验室仪器设备等100万元；建立办公区和生活区900万元。 | 3 | 条 | 4000 | 1500 | 1500 | [9 empty] | 2500 | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 30 | 经济效益：一是每年增加村集体收入约200万元；二是带动本地农户新增驴驼200头以上，发展驴驼养殖产业，直接或间接增加收入2000元/年；三是年产鲜驴驼奶600吨，加工奶粉50吨，年产值可达1.2亿元。 社会效益：一是提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。二是促进形成奶制品深加工等配套产业体系，延伸特色养殖产业链，推动本地畜牧业产业结构调整及地方经济发展。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至吾塔木乡西塔提让村集体，由新疆羌晟生物科技有限公司运营，每年给村集体分红，带动本地农户稳定就业。一是运营前每年按照项目投资总额的5%的比例兑现村集体分红，从第3年起逐年返还项目本金，运营方根据实际情况在8年内还清本金，已返还本金，依次退减当年分红基数，项目本金全部返还完毕后，项目资产产权归运营方所有；二是采取保护价收购农户自有活驴驼，订单收购散户鲜奶，提供技术交流指导，带动全县农户发展肉驴养殖产业；三是运营方面向全县农村户籍人口提供加工、质检、收购、包装、生产、销售等稳定就业岗位不少于200个，对有就业意愿的农户免费开展岗前培训，月工资不低于4500元。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
2 | RQ002 | 若羌县羌域红枣饮料生产线项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县现代农业产业园 | 总投资3500万元，申请财政入股资金1150万，企业自筹2350万元。建设年产30000吨果味水生产线1条。① 全自动标准化加工生产线1条（该生产线主要包括30T/H双级净化水系统、多功能调配系统、灌装系统、出瓶输送及套标缩包系统饮料加工及其他辅助设备建设）。② 对2500平米果味水饮料加工车间进行GMP十万级净化标准化建设，化验室建设，产品研发，电力改造、反渗透净水系统建设，发酵池、污水处理池等基础设施建设，原辅材购买费用等流动资金。 | 1 | 条 | 3500 | 1150 | 1150 | [9 empty] | 2350 | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 25 | 经济效益：一是每年增加村集体收入不少于58万元；二是年实现产值营业收入1.5亿元，利润3000万元，增加税收150万元。 社会效益：一是提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。二是促进形成红枣深加工等配套产业体系，延伸特色养殖产业链，推动本地畜牧业产业结构调整及地方经济发展。增加就业30人。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由新疆羌域食品生物科技有限责任公司运营。一是村集体占股30%，每年根据经营情况兑现分红，但保底分红不低于财政资金投资总额的5%。三是运营方面向全县农村户籍人口提供加工、质检、收购、包装、生产、销售等稳定就业岗位不少于30个，对有就业意愿的农户免费开展岗前培训，月工资不低于4500元。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
3 | RQ003 | 若羌县预混合饲料生产线建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县铁干里克镇 | 投资500万元，建设预混料生产线1条。其中，财政资金投入300万元，购置预混合饲料生产线相关设备；企业投资200万元，配套相关基础设施。 | 1 | 条 | 500 | 300 | 300 | [9 empty] | 200 | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 15 | 经济效益：一是每年增加村集体收入不少于15万元。 社会效益：一是提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。二是促进形成红枣深加工等配套产业体系，延伸特色养殖产业链，推动本地畜牧业产业结构调整及地方经济发展。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至铁干里克镇亚喀吾斯塘村，由新疆羌都昆仑饲料有限公司运营，预计年产饲料1万吨，每年给村集体分红，带动本地农户稳定就业。运营方每年按照财政资金投入总额的5%的比例兑现村集体分红，并提供就业岗位10个。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
4 | RQ004 | 若羌县果叔农业红枣深加工生产线建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县铁干里克镇努尔巴格村 | 总投资1500万元，建设红枣深加工生产线。其中，财政资金投入1000万元，购置枣酱、枣泥、红枣浓缩液、颗粒冲剂等加工生产线生产线相关设备；企业投资500万元，配套相关基础设施。 | 1 | 条 | 1500 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 500 | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 15 | 经济效益：每年增加村集体收入不少于50万元。 社会效益：提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。二是促进形成红枣深加工配套产业体系，延伸若羌县红枣主导产业链，推动本地产业结构调整及地方经济发展。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至铁干里克镇铁干里克村，由若羌果叔农业有限公司运营，每年给村集体分红，带动本地农户稳定就业。运营前每年按照项目投资总额的5%的比例兑现村集体分红，从第3年起逐年返还项目本金，运营方根据实际情况在8年内还清本金，已返还本金，依次退减当年分红基数，项目本金全部返还完毕后，项目资产产权归运营方所有。该项目投产后，日产枣酱达40吨，年产10000吨以上，产值达1亿元，利润达到2000万元以上，可订单收购本地红枣1万吨左右，并提供就业岗位10个以上。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
5 | RQ005 | 若羌县盛世羌农设施农业基地扩建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县铁干里克镇努尔巴格村 | 项目总投资1200万元。建设12座长160米宽14米的新型钢架日光温室，并配套供水、供电、道路等附属设施。 | 12 | 座 | 1200 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 25 | 经济效益：每年增加村集体收入不少于60万元。 社会效益：提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。 | 项目建成后，将资产移交至铁干里克镇各村集体，努尔巴格村，统一由盛世华强科技公司运营，每年按建设成本的5%给村集体分红，提供稳定就业岗位30个以上。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
6 | RQ006 | 若羌县铁干里克镇乡村旅游建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县铁干里克镇果勒吾斯塘村 | 投资1500万元，搭建2米高松木结构翠林房50间。其中，财政资金投资1200万元，建设45㎡15间，32㎡15间，25㎡20间，接通供排水、供暖、供电管线等；社会投资300万元，完成室内外装修，配套全屋智能化设施设备。 | 50 | 间 | 1500 | 1200 | 1200 | [9 empty] | 300 | 铁干里克镇 | 阿迪里江·塔什 | 30 | 经济效益：每年增加村集体收入不少于60万元。 社会效益：提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。二是促进乡村旅游、休闲农业稳步发展，辐射带动周边农户发展乡村住宿、餐饮和订单农业发展。 | 项目建成后，将资产移交至铁干里克镇果勒吾斯塘村村集体，由若羌县阿尔金山玉龙山庄运营。一是采取订单收购方式，联结本地农户、脱贫户、监测户，促进发展庭院经济、林下经济，按保护价收购产出的果蔬、肉品、蛋禽等，每年不低于10吨，畅通本地农产品销路。二是每年按照财政投资总额的6%给村集体兑现分红，用于壮大村集体经济。三是提供免费岗前专业培训，在现有本地农户就业规模的基础上，增设保洁、服务员、配送员等稳定就业岗位不少于10个，月工资不低于4300元。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
7 | RQ007 | 铁干里克镇英苏牧业村特色民宿建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 铁干里克镇英苏牧业村 | 项目总投资250万元。对本村10套闲置民房进行改造提升，建设乡村民宿10套（含配套附属设施水电暖改造及购置相关设备），20万元/套，计200万元；投资50万元对新建设乡村民宿周边公共区域进行环境提升。 | 10 | 套 | 250 | 250 | 250 | [10 empty] | 铁干里克镇 | 阿迪里江·塔什 | 15 | 经济效益：每年增加村集体收入不少于15万元。 社会效益：提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。二是促进乡村旅游、休闲农业稳步发展，辐射带动周边农户发展乡村住宿、餐饮和订单农业发展。 | 项目建成后，一是委托第三方进行统一经营管理，二是收益分配按照每年不少于6%，15万元分红至村集体，若当年效益较好可适当根据情况对村集体进行二次分红。三是项目建成后可提供2名工作岗位，带动劳动力就业。四是对流转至村集体的房屋所有权归农户所有，使用权、经营权归村集体所有，签订流转协议时限为十年，十年内资产归村集体所有，十年后如继续续签合同产权仍归村集体所有，如不继续签订合同将邀请第三方公司对相关资产进行评估，评估后对项目资产进行处置。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
8 | RQ008 | 吾塔木乡尤勒滚艾日克村民宿改造提升项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 吾塔木乡 | 项目总投资236万元。对本村12套闲置民房进行改造提升，建设集住宿、餐饮、游玩的乡村民宿12套，18万元/套，计216万元;投资20万元对周边公共服务设施进行提升。 | 12 | 套 | 236 | 236 | 236 | [10 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 8 | 经济效益：每年增加村集体收入不少于15万元。 社会效益：提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。二是促进乡村旅游、休闲农业稳步发展，辐射带动周边农户发展乡村住宿、餐饮和订单农业发展。 | 项目建成后：一是采取农户经营或委托第三方经营的方式，可带动辖区15名群众就业。二是根据每年收益情况，每年向村委会或农户分红15-18万元，可有效实现壮大村集体经济和促进农牧民增收。三是可带动我村旅游业发展，促进产业多元化，解决产业单一化的同题，集极参与，间时促进全村的人居不境整治工作。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
9 | RQ009 | 铁干里克镇小型农田水利建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 2024.03 | 2024.10 | 铁干里克镇努尔巴格村、库尔干村、亚喀吾斯塘村 | 投资705万元，完善农村小型农田水利设施。 努尔巴格村：投资40万元，新建70U型防渗渠0.7公里及配套设施，计28万元；维修加固加高渠道1公里，计12万元。库尔干村：投资206万元。新建4.2公里70U型防渗渠，计161万元。渠道加高（双面），U型渠损坏和闸门损坏进行维修，计45万元。亚喀吾斯塘村：投资451万元。修建闸门50公分13个、60公分6个、70公分10个、90公分2个，修建涵洞99米；平整林带650米，计151万元；修建70U防渗渠7.12公里，并配套建设相关涵洞及附属设施，计285万元。对四个村民小组巷道交叉路口处，安装涵管及闸门等设施，计15万元。果勒吾斯塘村：投资8万元，新建70U型防渗渠0.2公里及配套设施。 | 14.2 | 公里 | 705 | 705 | [6 empty] | 705 |  |  |  |  | 铁干里克镇 | 阿迪里江·塔什 | 12 | 该项目的实施，可提农作物的产量和品质，使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉每亩耕地所用的时间从原来的2小时缩短至1个小时左右，极大减少劳动力消耗。可完善我辖区农田水利设施短板，解决周边种植户2200余亩土地灌水问题，为我村粮食安全提供保障。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
10 | RQ010 | 吾塔木乡防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 2024.03 | 2024.10 | 吾塔木乡 | 项目总投资674万元。 1.果勒艾日克村新建70u防渗渠4.755公里及其配套设施； 2.尤勒滚新建50U型防渗渠0.68公里，70u型防渗渠1.1785公里，新建90U型防渗渠2.340公里及其配套设施；新建宽1.5米的鹅卵石渠道100米；新建储水池一座，并安装防护网；安装防护网265米；对1526.5米渠道双侧加高30cm； 3.依格孜新建60U型防渗渠0.438公里，70u型防渗渠2.224公里，新建80U型防渗渠0.245公里及配套设施，配套4米过渠桥2座；翻修90U型防渗渠1.964公里，翻修80U型防渗渠0.638公里及配套设施；渠道双侧加高30厘米，长0.66公里。 | 13 | 公里 | 674 | 674 | [6 empty] | 674 |  |  |  |  | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 100 | 该项目的实施，可提农作物的产量和品质，使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉每亩耕地所用的时间从原来的2小时缩短至1个小时左右，极大减少劳动力消耗。可完善我辖区农田水利设施短板，解决周边种植户2200余亩土地灌水问题，为我村粮食安全提供保障。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
11 | RQ011 | 若羌县瓦石峡镇防渗渠建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县乌都勒斯塘村、吾塔木村、牧业村、新建村 | 项目总投资947万元。 乌都勒斯塘村：投资129万元，新建60U型防渗渠3公里，配套节制分水闸门、桥涵等设施。吾塔木村：投资97万元，新建70U型防渗渠2.1公里，新建50U型防渗渠0.32公里，配套节制分水闸门、桥涵等设施。牧业村：投资15万元，新建50U型防渗渠0.4公里，配套节制分水闸门、桥涵等设施。新建村：投资706万元，新建60U型防渗渠16.4公里，配套节制分水闸门、桥涵等设施。 | 23 | 公里 | 947 | 947 | [6 empty] | 947 |  |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江· 吐尔逊 | 130 | 该项目的建设，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本， | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
12 | RQ012 | 铁木里克乡铁木里克村水利基础设施建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 2024.03 | 2024.10 | 铁木里克村 | 项目总投资88万元。新建提升泵站一座、沉沙池，及其他附属配套设施。 | 1.5 | 公里 | 88 | 88 | [6 empty] | 88 |  |  |  |  | 铁木里克乡 | 阿布力米提·依达依提 | 5 | 项目建成后：1.经济效益是提高了农村土地农产品的产量，并提升集体资产价值，带动村集体经济发展壮大；2.社会效益是充分利用农作物秸秆制作饲喂牛羊等牲畜饲料，给牧民提供应急牲畜饲料，提高农作物的运用率：3.生态效益是对生态环境有利影响，促进农村生态环境改善。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
13 | RQ013 | 若羌县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 2024.01 | 2024.12 | 若羌县 | 对2024年若羌县约160户款脱贫户、监测户扶贫小额贷款进行全额贴息 | 160 | 人 | 20 | [10 empty] | 20 |  | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 160 | 支持全县约160户脱贫户、监测户发展产业、自主创业，预计年带动户均增收2000元以上。 | 经部门联审后，县信用社按约定给脱贫户发放贷款，县农业农村按月申请兑现拨付贴息资金，并牵头做好脱贫户贷款使用情况，确保用于产业发展等增收活动。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
14 | RQ014 | 若羌县屠宰点建设项目 | 产业发展 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024.03 | 2024.10 | 瓦石峡镇 | 1、建设小型定点屠宰点1处，建设200平方米一层砖混结构用房（屠宰间、检疫室、肉品品质检测室（包括相关设备）、屠宰工更衣室）； 2、30立方米小型肉类冷冻库1座； 3、相关配套设施，包括无害化处理、污水污物处理设施设备1套、进出车辆、人员消毒通道1座、砖混结构围墙220米； | 1 | 处 | 200 | [10 empty] | 200 |  | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 150 | 项目建成后，能有效解决偏远乡镇从传统手工屠宰向标准化生产迈进，解决了传统屠宰过程中的动物卫生防疫防控，环境污染，安全生产等一系列问题，同时还可以带动当地牛羊养殖产业健康发展，满足不同消费需求，为全镇市场提供安全合格的放心肉品，直接解决富余劳动力5人。 | 项目建成后，县农业农村局将产权移交至瓦石峡镇人民政府，并作为监督单位，委托第三方管理运营。本地农户、脱贫户、监测户，通过协议约定方式，不同程度减免屠宰加工费。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
15 | RQ015 | 若羌县屠宰场建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 铁干里克镇 | 建设牛羊屠宰场一座，占地30亩，建设排酸库、分割车间、屠宰设备、环保设施、待宰区、其他基础设施等。 | 1 | 座 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 50 | 项目建成后，能实现传统手工屠宰向标准化生产迈进，解决了传统屠宰过程中的动物卫生防疫防控，环境污染，安全生产等一系列问题，同时还可以带动当地牛羊养殖产业健康发展，满足不同消费需求，为全县市场提供安全合格的放心肉品，直接解决富余劳动力20人 | 项目建成后，产权归若羌县农业农村局所有，委托第三方管理运营。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
16 | RQ016 | 若羌县苗圃基地建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 2024.03 | 2024.10 | 铁干里克镇 | 项目总投资203万元。 1.财政投资90万元。其中，投资20万元，完成苗圃基地2000亩土地平整，；投资70万元，建设苗圃基础设施，安装PVC200主管网1000m，安装45千瓦加压泵1个，建设苗圃管理房，占地面积120㎡，修建苗圃内部道路1000m。 2.社会投资113万元，购置苗木约10万株，计划种植40亩密胡杨、20亩青杨、40亩胡杨、60亩乔木、40亩灌木。 | 2000 | 亩 | 203 | [10 empty] | 90 | 113 | 若羌县住建局 | 陈然 | 5 | 经济效益：每年增加村集体收入不少于4.5万元。 社会效益：提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位不少于5个，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，并作为监督单位，委托第三方园林公司经营。每年给村集体分红，带动本地农户稳定就业。一是每年按照项目投资总额的5%的比例兑现村集体分红，二是运营方面向全县农村户籍人口提供稳定就业岗位不少于5个，对有就业意愿的农户免费开展岗前培训，月工资不低于4500元。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
17 | RQ017 | 若羌县农村电子商务服务站（点）体系升级改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024.03 | 2024.10 | 若羌镇、铁干里克镇、瓦石峡镇、吾塔木乡 | 投资105万元，升级改造3个乡镇电商服务站、增补14个村级电商服务点。 1.投资20万元，优化农村电商服务站点体系。完善配备乡村电商服务站点（传统商贸网点）转型升级所需的一体化收银（具备在线支付、库存数据化管理等功能）、扫码枪等设备，并配备果蔬保鲜柜、真空包装机等所需设备。 2.投资75万元，推进“服务中心+电商服务站点+农户”的农产品本地区域小循环销售体系。开发乡（镇）农特产品不低于3款，并设计不低于5款产品包装；建立若羌农特产品资源库。借助县电商中心和电商协会平台，重点整合若羌县乃至巴州地区农特产品厂家、合作社资源，建立不低于20款农特产品的产品库资源1个。建设标准仓一个，配备冷库，冷链车，三轮车等设备，为乡镇站点提供上行保障。 3.投资10万元，培育升级乡镇村电商服务标准化示范站点。开展100人次以上电商服务站点业务培训，开通10个以上电商服务站点社区团购电商业务，完成8个挂牌示范站点打造。 | 17 | 个 | 105 | [10 empty] | 105 |  | 若羌县商工局 | 吴国良 | 300 | 项目建成后，一是可保持站点覆盖率，清除僵尸站点，同时建立新站点，嫁接相关业务，帮助乡村电商服务站点开展数字化转型升级，提升数字化服务能力，推动本地农特产品走进不低于20家商超、乡村电商服务站点开展销售，带动土特产、本地蔬菜水果等非标农产品在本地的线上线下开展销售，带动农牧民增收。二是提升乡村电商服务站点经营能力。提升站点经营水平，确保各村级电商服务点电商服务（含通信、代存代缴等服务）金额月均达到3000元以上开展优秀电商服务站点评选活动，并依照站点管理制度进行奖惩，促进站点工作良好发展。 | 项目建成后，县商工局将资产移交至相关乡镇、村（社区），同时统监管各站点日常经营管理，拓宽本地农户、脱贫户、监测户增加农产品销售渠道，增加收入。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
18 | RQ018 | 若羌县生态循环加工生产线建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县国家现代农业产业园 | 项目总投资6000万元，新建畜禽屠宰废弃物、粪污循环利用加工处理车间 4600㎡（车间长120m、宽24m、沿高12.5m），原料暂存库（冷库）1400㎡，成品库1000㎡，仓库1000㎡，基础设施配套6t/h天然气蒸汽锅炉、10/0.4kV配电室等。 | 4600 | 平方米 | 6000 | 5500 | 5500 | [9 empty] | 500 | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 200 | 经济效益：一是每年增加村集体收入约250万元；二是项目建设完成后将利用若羌及周边畜禽垃圾生产小分子肽氨基酸有机营养液，年处理量2500吨，产品产出量10000吨/年，原材料成本约2500万元，其他成本约500万元，年营业收入3500万元，净利润可达500万元以上。 社会效益:在“变废为宝”的同时，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的小分子肽氨基酸有机营养液，助力若羌县红枣产业及其他农业产业向有机方向发展，增强若羌县农业产业的市场竞争力；还有力地促进上下游有关行业的发展，可解决富余劳动力50人左右，受益农户可达3000余户；对若羌的经济发展也具有积极的推动意义。 生态效益：通过无害化处理技术，使生物垃圾制成有机肥料，一方面将实现废弃物在种植业中资源化利用，增加畜牧业及种植业的收入，为地方财政创收，另一方面，也将减少对环境的污染及人体健康的危害，提高若羌县的人居环境质量，从而促进若羌县经济、环境的协调发展，改良土地10万余亩. | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由新疆万方福田农业科技环保有限公司运营，每年给村集体分红，带动本地农户稳定就业。一是每年按照项目投资总额的5%的比例兑现村集体分红，二是运营方面向全县农村户籍人口提供稳定就业岗位不少于50个，对有就业意愿的农户免费开展岗前培训，月工资不低于4500元。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
19 | RQ019 | 若羌县水产养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县铁干里克镇努尔巴格村 | 项目总投资500万元（财政资金投资300万元、企业自筹资金200万元 ），改造铁干里克镇努尔巴格村设施温室改造水产养殖基地，包括温室棚体、供排水、电力设施、排风系统改造等。 | 1 | 座 | 500 | 300 | [6 empty] | 300 |  |  |  | 200 | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 3 | 项目建成后，年产水产约600吨，每吨2万元，年产值1200万元，可提供就业岗位15个。 | 项目建成后，产权归若羌县农业农村局所有，分红收益权归村集体所有，由新疆大江生物科技有限公司运营。每年按照政府投资总额的5%给村集体兑现分红提供稳定就业岗位5人。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
20 | RQ020 | 若羌县黑枸杞交易市场建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县国家现代农业产业园 | 项目总投资2000万元，在若羌县现代农业产业园建设占地150亩的黑枸杞交易市场。其中，财政资金投入1500万元，引进国际先进工艺，购置色选和光选相结合的黑枸杞精选加工生产线；企业投资500万元，配套相关基础设施。 | 1 | 座 | 2000 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 500 | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 10 | 年精选加工黑枸杞干果3500吨交易市场年精选加工黑枸杞干果3500吨，交易量8000吨。使我县成为全国最大黑枸杞集散地。促进我县黑枸杞产业做大做强，农牧民增收。企业每年以5%分红，逐年返还项目本金。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由新疆黑果枸杞生物科技有限公司运营，每年给村集体分红，带动本地农户稳定就业。一是运营前每年按照项目投资总额的5%的比例兑现村集体分红，从第3年起逐年返还项目本金，运营方根据实际情况在8年内还清本金，已返还本金，依次退减当年分红基数，项目本金全部返还完毕后，项目资产产权归运营方所有；二是采取保护价收购农户种植的黑枸杞，提供技术交流指导，带动本地农户发展黑枸杞种植产业；三是运营方面向全县农村户籍人口提供加工、质检、收购、包装、生产、销售等稳定就业岗位不少于30个，对有就业意愿的农户免费开展岗前培训，月工资不低于4500元。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
21 | RQ021 | 若羌县羌域红枣饮料生产线项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县现代农业产业园 | 总投资2000万元，申请财政入股资金1150万，企业自筹850万元。建设年产30000吨红枣饮料及枣仁饮料生产线1条。① 全自动标准化加工生产线1条（该生产线主要包括30T/H双级净化水系统、多功能调配系统、灌装系统、出瓶输送及套标缩包系统饮料加工及其他辅助设备建设）。② 对2500平米红枣饮料加工车间进行GMP十万级净化标准化建设，化验室建设，产品研发，电力改造、反渗透净水系统建设，发酵池、污水处理池等基础设施建设，原辅材购买费用等流动资金。 | 1 | 条 | 2000 | 1150 | [6 empty] | 1150 |  |  |  | 850 | 若羌县农业农村局 | 石国海 | 10 | 经济效益：一是每年增加村集体收入不少于58万元；二是年实现产值营业收入1.5亿元，利润3000万元，增加税收150万元。 社会效益：一是提供免费岗前专业培训，提供稳定就业岗位，为无耕地、完成土地流转、无稳定就业岗位的本地农户、脱贫户、监测户，提供就业平台，促进农民到产业工人的规模化转变。二是促进形成红枣深加工等配套产业体系，延伸特色养殖产业链，推动本地畜牧业产业结构调整及地方经济发展。增加就业30人。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由新疆羌域食品生物科技有限责任公司运营。一是村集体占股45%，每年根据经营情况兑现分红，但保底分红不低于财政资金投资总额的5%。三是运营方面向全县农村户籍人口提供加工、质检、收购、包装、生产、销售等稳定就业岗位不少于30个，对有就业意愿的农户免费开展岗前培训，月工资不低于4500元。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
22 | RQ022 | 若羌县标准化红枣精深加工车间建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县国家现代农业产业园 | 投资1000万元（政府投资800万元，企业投资200万元），在若羌县现代农业产业园，改造标准化红枣精深加工车间3000㎡，生产线规模达50吨/日，采购国内先进红枣加工生产线及配套设施。 | 1 | 座 | 1000 | 800 | [6 empty] | 800 |  |  |  | 200 | 若羌县供销社 | 吕威 | 20 | 经济效益：一是每年增加村集体收入约50万元；二是年收购本地红枣约3000吨，收购额可达2500万元。每年订单收购本地农户、脱贫户、监测户红枣1500吨以上，其中监测户和脱贫户按照高于当年市场价10%的标准进行收购，一般农户按照高于当年市场价5%的标准收购，每年可带动枣农增加收入约85万元。 社会效益：一是提供免费岗前专业培训，提供加工、运输、库管等就业岗位20个。二是促进红枣精深加工等配套产业体系，延伸红枣主导产业产业链，有助于若羌红枣由混合枣销售模式向分级销售转变，提升农民红枣议价权，提高产品附加值。 | 项目建成后，资产归县供销社所有，自主运营，分红收益权归瓦石峡镇乌都勒斯塘村集体。一是按照高于市场价5%-10%订单收购本地农户、脱贫户、监测户红枣，每年收购总量不少于1500吨。二是每年按照财政投资总额的4.5%给村集体兑现分红，用于壮大村集体经济。三是提供免费岗前专业培训，在现有本地农户就业规模的基础上，增设加工、运输、库管员等就业岗位不少于20个，月工资不低于4300元。预计年收购本地红枣不少于3000吨，提升加工标准，达到药用红枣级别，逐步将若羌红枣由混合枣销售模式向分级销售转变，提升农民红枣议价权，提高产品附加值。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
23 | RQ023 | 若羌瓦石峡镇塔什萨依村2万千瓦乡村振兴分散式风电示范项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 瓦石峡镇 | 项目总装机容量为2万千瓦，计划建设4台风力发电机组，新建一座35kV升压站、进场道路及检修道路等设施。 | 20000 | 千瓦 | 8000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 7000 | 县发改委、瓦石峡镇 | 李黎明 | 50 | 项目建成后，可接入塔什萨依110变电站，按照全容量并网发电90%计算，年可发电量约0.4亿度，按照0.262元上网电价计算，可得收益约1000万元左右，项目可采取企业牵头建设，乡镇村参股的形式进行分红，收益可持续约25年。项目建成后可进一步带动提升乡镇村集体经济壮大收入，助力乡村振兴发展。 | 项目建成后，可接入塔什萨依110变电站，按照全容量并网发电90%计算，年可发电量约0.4亿度，按照0.262元上网电价计算，可得收益约1000万元左右，项目可采取企业牵头建设，乡镇村参股的形式进行分红，收益可持续约25年。项目建成后可进一步带动提升乡镇村集体经济壮大收入，助力乡村振兴发展。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
24 | RQ024 | 若羌县铁干里克镇1.5万千瓦乡村振兴分散式风电示范项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 依吞布拉克镇镇 | 项目总装机容量为1.5万千瓦，计划建设3台风力发电机组，新建一座35kV升压站、进场道路及检修道路等设施。 | 15000 | 千瓦 | 6000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 5000 | 县发改委、铁干里克镇 | 阿迪里江·塔什 | 20 | 项目建成后，可接入依吞布拉克110变电站，按照全容量并网发电90%计算，可发电量约0.27亿度，按照0.262元上网电价计算，可得收益700万元左右，项目可采取企业牵头建设，乡镇村参股的形式进行分红，收益可持续约25年。项目建成后可进一步带动提升乡镇村集体经济壮大收入，助力乡村振兴发展。 | 项目建成后，可接入依吞布拉克110变电站，按照全容量并网发电90%计算，可发电量约0.27亿度，按照0.262元上网电价计算，可得收益700万元左右，项目可采取企业牵头建设，乡镇村参股的形式进行分红，收益可持续约25年。项目建成后可进一步带动提升乡镇村集体经济壮大收入，助力乡村振兴发展。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
25 | RQ025 | 若羌县庭院（林下）经济奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 2024.03 | 2024.10 | 铁干里克镇、吾塔木乡、瓦石峡镇 | 投资80万元，对2024年全县发展庭院（林下）经济的农户，给与鸡苗、菜苗、果苗及品种畜等购置补贴。 | 1 | 项 | 80 | [10 empty] | 80 |  | 各乡镇 | 各乡镇长 | 200 | 该项目，通过奖补方式激发农户发展庭院经济和林下经济的积极性和主动性，拓宽农户增收渠道。 | 该项目，通过奖补方式激发农户发展庭院经济和林下经济的积极性和主动性，拓宽农户增收渠道。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
26 | RQ026 | 若羌县智能灌溉示范项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县铁干里克镇亚喀吾斯塘村 | 投资150万元，在铁干里克镇亚喀吾斯塘村建设300亩智能灌溉示范田，加装电磁阀、智能灌溉控制软件及附属配套设备。 | 6.5 | 公里 | 150 | [10 empty] | 150 |  | 若羌县水利局 | 王强 | 5 | 项目建成后，资产移交至铁干里克镇亚喀吾斯塘村。村级负责组织农户将300亩地统一流转给若羌果叔农业有限公司经营。 | 项目建成后，资产移交至铁干里克镇亚喀吾斯塘村。村级负责组织农户将300亩地统一流转给若羌果叔农业有限公司经营。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
二、就业项目 |  |  | 1 | [7 empty] | 80 | [8 empty] | 80
27 | RQ027 | 若羌县脱贫劳动力外出务工交通补助及乡村公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 2024.01 | 2024.12 | 务工补助 | 1.对外出务工就业脱贫劳动力（含监测户）就业的，按照相关文件要求进行交通补助； 2、对全县乡村公益性岗位人员，按照500元/月的标准，兑现乡村公益性岗位补贴。 | 115 | 人 | 80 | 80 | [7 empty] | 80 |  |  |  | 若羌县乡村振兴局 | 高明 | 115 | 项目建成后，可有效减轻脱贫户（含监测户）经济压力，降低交通费用，增加乡村公益性岗位收入。 | 项目由乡村核实，县乡村振兴、人社部门联合审批，兑现补贴，增加脱贫人口收入，稳定就业增收渠道。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
三、乡村建设行动 |  |  | 17 | [7 empty] | 13444 | 3624 | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7000 | 2820 | 0
28 | RQ028 | 若羌县铁干里克镇排污设施改造提升项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.10 | 铁干里克镇努尔巴格村、库尔干村、亚喀吾斯塘村、铁干里克村 | 投资220万元，改造提升下辖各村排污设施。 努尔巴格村：投资70万元，新建农村排污管网1公里，并配套检查井等附属设施。库尔干村：投资34万元。污水管网清掏、疏通污水管网3公里，计30万元。观察井清掏、疏通，共计93座，共计2万元。维修损坏的观察井井盖25个，计2万元。亚喀吾斯塘村：投资91万元，铺设660米排污管网，计39万元。修建窖井1座，检查井1座，计2万元。对亚喀吾斯塘村内排水管网进行维护疏通，对易冻部分管道进行维修，计50万元。铁干里克村：投资5万元、对损坏井盖进修维修更换。果勒吾斯塘村：投资20万元，对村内堵塞污水管网500米进行疏通，修建100米污水管网。 | 5.2 | 公里 | 220 | 220 | 220 | [10 empty] | 铁干里克镇 | 阿迪里江·塔什 | 100 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。全面提升排污设施条件，便利农村居民生活，完善排水系统建设，能够有效改善排水系统，从而推进“厕所革命”成效。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
29 | RQ029 | 铁干里克镇综合基础设施提升项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.10 | 铁干里克镇努尔巴格村、库尔干村、亚喀吾斯塘村 | 项目总投资753万元。 努尔巴格村：投资384万元。新建地埋式垃圾房11个，计66万元；安装390盏照明路灯，计156万元。对辖区内16000平方米进行铺砖硬化，计162万元。 铁干里克村：投资64万元。铺设方钢底座塑木板盖板（长520米，宽1.3米）计700平方米，计35万元；安装6个特色导视系统，计5万元；15个网格化信息图图及网格信息，计8万元；安装18个高清摄像头，拍摄距离100米，每个5000元包含安装。计9万元；对村内损坏路灯70盏进行维修，计7万元。 库尔干村：投资40万元。铺设木栈道，长125米，计5万元；人行道、路沿石、墙皮掉落等基础设施维修共1100平方，计33万元；对村内损坏路灯20盏进行维修，计2万元。 托格拉克勒克村：投资47万元。对全村20个主要路口安装导向系统和标识牌，简介牌1座，计17万元；在胡杨林路接通塑木平台90米，宽4米，计15万元；修建20公分厚地坪720平方米，计15万元； 英苏牧业村：投资59万元。铺设透水砖2200平方米，计44万元；修建方型胡杨木、钢架结构桥1座，计15万元； 亚喀吾斯塘村：投资89万元，安装223盏路灯。 果勒吾斯塘村：投资70万元。安装740米砖墙及配套设施，计23万元；在13个主要路口安装特色导视系统，计11万元；对林带进行挖土平整后，共计5000米，计15万元；安装29个路灯，计12万元；维修路灯90盏，计9万元。 | 7 | 个 | 753 | 753 | 753 | [10 empty] | 铁干里克镇 | 阿迪里江·塔什 | 110 | 项目建成后，可通过全面推进农村环境综合整治、基础设施建设和公共服务配套建设，逐步实现村内卫生净化、环境美化等目标，加快村庄新农村建设进程，改善农村生态环境，提高农民生活质量和文明素质，促进农村经济社会快速健康发展，逐步向“生活社区化、环境田园化、农民知识化”目标迈进。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
30 | RQ030 | 吾塔木乡农村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 2024.03 | 2024.10 | 吾塔木乡 | 项目总投资670万元。 1..维修维护路灯300盏；安装太阳能路灯71盏（依格孜32座，西塔提让39座）； 2.维修破损人行道8公里； 3.安装地埋式垃圾箱2座（昆其村1座，依格孜1座）； 4.果勒艾日克村采购一台100的抽水泵；新建60闸门19个、120闸门1个、300涵管87米，对18座垃圾屋安装投放挡板，并对损坏的门进行维修。 5.在尤勒滚安装50cm高路沿石300米、草坪砖900㎡，并对部分进地路面进行硬化；安装闸门15座、涵管16个； 6.昆其村人行道进行提升336米；新建桥涵3座； 7.在西塔提让村更新DN200排污管道5.4公里，更新自来水管道1000米，新建检查井20座；新建入户井20座； 8.疏通和修缮排污下水道约28公里；更换供排水管网井盖130个； 9.昆其村安装集中排污管道90米；维修机井1座； 10.修建7处充电桩。 | 34 | 公里 | 670 | 670 | 670 | [10 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 35 | 项目建成以后一是能够提升乡村道路亮化，减少夜间道路安全隐患，二是可进一步完善辖区基础设施建设，提升公共服务能力水平，同时可有效整治改善辖区部分脏乱差区域，逐步提升各族群众的幸福感、获得感。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
31 | RQ031 | 吾塔木乡田间道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.10 | 果勒艾日克村、尤勒滚艾日克村、西塔提让村、昆其村 | 投资176万元，修建机耕道14.011公里。其中，果勒7.456公里3米宽，尤勒滚修建机耕道2.650公里，西塔提让村新建机耕道2.705公里、宽4.5米，昆其村新建机耕道1.2公里，宽4米。 | 14 | 公里 | 176 | 176 | 176 | [10 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 40 | 项目建成后，一是有效提高，改善辖区人居环境；二是提高群众种植业的效率，提高2300余亩红枣地的管理，提高生产效率，提升辖区居民满意度，幸福感。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
32 | RQ032 | 吾塔木乡依格孜吾斯塘村公共设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.10 | 吾塔木乡依格孜吾斯塘村 | 投资70万，修建涵洞1座，闸门1座；在依格孜吾斯塘村辖区安装垃圾箱；路面平整硬化142米，宽3至4米（含涵管4根、修建围挡设施100米）；平整7亩集体土地，修建长35米、宽3米的机耕道一条（含1座过渠桥）；路肩加宽220米、硬化人行道1000米；改造公共厕所1间。 | 2500 | 平方米 | 70 | 70 | 70 | [10 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 16 | 项目建设后，1.更好的方便的群众的日常生产生活；2.呼应群众对文化生活的需求，推进文化润疆工作；3.更好的改善村容村貌；4.解决了群众的生产生活困难，方便了群众。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
33 | RQ033 | 若羌县瓦石峡镇路灯安装维修项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村、新建村、吾塔木村、塔什萨依村、牧业村 | 项目总投资371万元。乌都勒斯塘村：投资82万元，维修损坏太阳能路灯40座，安装9米高太阳能照明高杆路灯105座。吾塔木村： 投资104万元，对315国道两侧120盏盏路灯（9米高）及线路进行更换(含开挖、回填、修复路面)；安装太阳能路灯50盏（6米高）；新建村: 投资59万元，安装太阳能路灯6盏（6米高）、对315国道两侧80盏路灯（9米高）及线路进行更换(含开挖、回填、修复路面)；牧业村:投资6万元，安装太阳能路灯15盏（高6米）； 塔什萨依村:投资120万元，安装266盏太阳能路灯（高6米）,并对居民区内67盏太阳能路灯进行维修。 | 496 | 盏 | 371 | 371 | 371 | [10 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江· 吐尔逊 | 14 | 道路照明是供各种车辆和行人通行的基础设施，良好的道路照明状况能为交通参与者的安全通行提供可靠、安全保障。辖区内的照明路灯存在老化、破损、失效等问题，严重影响到道路的使用功能，同时，也为辖区居民出行、治安安全埋下了隐患。因此，项目的建设是消除居民出行安全隐患的需要. | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
34 | RQ034 | 若羌县瓦石峡镇农村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村、新建村、吾塔木村、塔什萨依村 | 项目总投资421万元。 乌都勒斯塘村：投资36万元，修建钢筋混凝土预制板桥120座；投资6万元，平整清理场地硬化地坪500㎡；投资32万元，维修1000平米破损人行道（路沿石、路面、绿化带）、对60个损坏检查井盖进行维修；投资137万元，对希望村损坏的穿路涵洞130米维修更换DN300镀锌钢道并恢复路面，安装节水灌溉管网0.8公里DN160PE主管道、DN63PE分管道10公里，（含铺设、接头、阀门、维修检查井及场地开挖恢复费用）铺设地砖1700平米。 吾塔木村：投资35万元，对整村3500平方米破损人行道、路沿石、巷道进行维修； 新建村：投资19万元，对1240米人行道进行安装；投资84万元，硬化5200平方米地坪（度20公分）。 塔什萨依村：投资90万元，在塔什萨依村沙漠巴扎修建停车场，对3000平方米路面进行硬化；投资12万元，维修市场公共厕所及相关设施，对村委会院内厕所进行扩建并安装暖气设施；投资2万元，更换损坏的井盖30个。 | 8000 | 平方米 | 421 | 421 | 421 | [10 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江· 吐尔逊 | 200 | 项目建成后,可通过推进农村环境综合整治、基础设施建设和公共服务配套建设，逐步实现村内卫生净化、村庄绿化、环境美化等目标，加快村庄新农村建设进程，改善农村生态环境，提高农民生活质量和文明素质，促进农村经济社会快速健康发展。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
35 | RQ035 | 若羌县瓦石峡镇管网设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村、塔什萨依村 | 投资129万元，改造提升农村污水处理设施。 吾塔木村：投资93万元，对1.6公里污水管网进行改造提升，修建15立方化粪池一座（含开挖、修复路面）；投资26万元，铺设自来水管道2600米含自来水井；塔什萨依村：投资10万元，铺设300米（管径200mm）的污水管道（含开挖、回填、修复）。 | 3.5 | 公里 | 129 | 129 | 129 | [10 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江· 吐尔逊 | 90 | 项目实施后可以有效提高辖区群众农村环境整治工作积极性，持续形成改善人居环境、提高村民生活品质的热情，为农村经济发展打下良好基础。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
36 | RQ036 | 若羌县瓦石峡镇农村垃圾处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县瓦石峡镇牧业村、新建村、乌都勒斯塘村 | 项目总投资96万元。 牧业村：投资5万元，安装组装式公共卫生厕所2座（含开挖、回填、修复、管网）；投资30万，新建药浴池1座。 新建村：投资2万元，安装双筒垃圾箱22个；投资15万元，安装变压器1套；投资20万元，修复深水井1座。 乌都勒斯塘村:投资24万元,购买垃圾房8座。 | 13 | 座 | 96 | 96 | 96 | [10 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江· 吐尔逊 | 125 | 随着城市化进程的加快和人民群众生活水平的不断提高，推进基础设施建设就是要使村委会有能力解决这些问题，通过调动和发挥村委会的积极性，依靠村委会的力量加强辖区的综合管理，进而不断提高居民群众的生活质量，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。因此加快基础设施建设，是进一步完善辖区基础设施条件和服务功能，是满足社区发展、人民生活需求的需要。推进牲畜文明养殖，对牲畜进行集中消毒，提高牲畜防病虫能力，保证农牧民畜牧养殖保质保量 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
37 | RQ037 | 若羌县瓦石峡镇农村排污设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县瓦石峡镇 | 投资180万元，安装120立方化粪池1座、安装100立方化粪池2座（含筏板基础、换填基础）、硬化地坪420平米；修复损坏路面1700平方米；维修街道排水管网及排水井。新建挡土墙400米，换填土方、修建节水灌溉管网并配套附属设施，铺设彩砖400平方米。 | 3 | 座 | 180 | 180 | 180 | [10 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江· 吐尔逊 | 111 | 项目建成后，建设辖区基础设施，不但能摆脱现有因服务环境和空间不足的困境，而且能更好地发挥其服务优势，从而使社会经济走上持续的良性循环发展道路。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
38 | RQ038 | 若羌县祁曼塔格乡牧道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.10 | 祁曼塔格乡 | 对原有40公里牧道(乡域141公里处至进入沙子泉便道处）进行平整，对损毁路面进行填充。 | 40 | 公里 | 30 | 30 | 30 | [10 empty] | 祁曼塔格乡 | 拜克力·尤努斯 | 5 | 项目建成后，将极大减少祁曼塔格乡交通事故发生率，提高道路交通安全，有效减少牧民牲畜转场及运输过程中的损失。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
39 | RQ039 | 铁木里克乡铁木里克村排污设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.10 | 铁木里克村 | 项目总投资311万元。 1、铁木里克村牧民安居点新建污水处理设施1套。其中DN200污水管道900m；DN110污水管道1550m；DN90污水管道2000m；50m³化粪池2座；马桶30个。 2、铁木里克村村级阵地建设1座120m³的化粪池。 3、购置吸污车一辆（10m³）。 | 4.5 | 公里 | 311 | 311 | 311 | [10 empty] | 铁木里克乡 | 阿布力米提·依达依提 | 13 | 项目建成后，1.经济效益是为旅游业提供基础条件环境清洁优良，改善农村环境面貌2.社会效益是可进一步完善农村人居环境，提升群众生活幸福感：3.生态效益是可提升村级环境整体面貌：4.可持续效益是整治人居环境，可引导农牧民积极转变观念，改变不良生活习俗，引导农牧民群众养成环境保护、卫生健康的思想意识和良好习惯。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
40 | RQ040 | 铁木里克乡铁木里克村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 2024.03 | 2024.10 | 铁木里克村 | 项目总投资135万元。 铁木里克村牧区道路安装太阳能路灯210盏 (6米高)、维修路灯120盏对两边路灯损坏线路进行更换(含开挖、回填、修复路面）。 | 330 | 盏 | 135 | 135 | 135 | [10 empty] | 铁木里克乡 | 阿布力米提·依达依提 | 30 | 项目建成后：1.社会效益是进一步完善乡村基础设施，提高农村公共服务质量，有效解决车辆安全通行问题，为旅游业提供基础保障；2.可持续效益：提高辖区群众安全感。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
41 | RQ041 | 若羌县生活垃圾填埋场（一期）封场项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县 | 填埋场绿化防护、防渗、垃圾填埋场中间覆土、环境影响评价费、水土保持 | 1 | 处 | 1000 | [9 empty] | 1000 |  |  | 县住建局 | 陈然 | 600 | 生态效益：有效杜绝生态环境的二次污染，达到环保要求，促进生态文明乡村发展。 | 项目建成后，形成的资产归若羌县住建局所有，并负责后期运维维护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
42 | RQ042 | 秘境楼兰·红枣之乡——若羌县数字乡村示范县建设项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.11 | 若羌县 | 1.集成化操作平台（全覆盖网络）： 高效操作与整合工具平台：在基础操作平台的升级版上，它能够提供更先进的操作功能并连接其他系统，预计需要50万元的投资。 2.数字乡村治理新模式专项工程： 政民连接与双向互动平台优化：持续完善政民互动的用户体验，增加少数民族群众的专属功能，并对已有功能进行优化，预计投入50万元。 党建引领的乡村治理数字化平台扩展：加强党建活动的线上组织与管理，提供党员线上培训与考核系统，完善乡村治理积分制、小微权力清单制等功能，预计投入50万元。 3.乡村振兴综合服务平台建设专项工程： 数字化便民服务门户升级：集成各种服务小程序、公众号，提供政策咨询、材料预审及在线代办等服务，预计投入100万元。 数字化供销服务管理平台优化：提供数字化支撑，预计投入100万元。 金融助农信用服务管理平台增强：提供贷前信用评估、贷后动态监测功能，预计投入100万元。 人才培训与就业服务管理平台建设：为乡村干部和基层群众提供培训与创业就业指导服务，预计投入50万元。 4.乡村振兴大数据整合共享专项工程： 涉农大数据决策分析平台升级：应用大数据分析、挖掘、画像、预测等技术，预计投入100万元。 5.农村电商发展专项工程： 品牌管理与宣传体系扩展：通过各种媒体渠道和线下线上融合的市场活动，提升“若羌”品牌知名度，预计投入200万元。 电商大数据与营销服务平台优化：管理居民社群、合作伙伴社群、消费者社群的客户关系，预计投入100万元。 数字文旅扩展：在原有的数字文旅基础上，增加更多的乡村文化、历史等内容，提供更丰富的旅游体验。预计投入100万元。 电商专业营销人员培训：培训电商营销人员，发掘并培养直播带货头部主播，预计投入200万元。 6.数字乡村治理能力建设专项工程： 培训乡村干部：提升乡村干部的数字化治理能力，预计投入50万元。 7.大数据中心 数字乡村标准大数据模型建设（二期）：对第一期的模型进行优化与完善，加入更多的数据维度，预计投入100万元。 8.大数据分析 农业生产专题分析：深入分析乡村的农业生产，提供生产优化建议，预计投入50万元。 乡村教育、医疗专题分析：对乡村的教育、医疗等领域进行深入分析，找出存在的问题与优化空间，预计投入50万元。 9.网络安全等级保护三级硬件建设： 网络安全硬件设施购置：购置网络安全设备，预计投入130万元。 网络安全硬件部署与配置：部署和配置网络安全设备，预计投入20万元。 网络安全培训与意识提升：培训相关人员并提升网络安全意识，预计投入20万元。 | 1 | 套 | 1620 | [10 empty] | 1620 |  | 县网信办 | 段德成 | 600 | 1. 经济效益： 收入增长：通过乡村电商、旅游等项目的推进，预计在项目完成后的一年内，乡村相关产业的总收入增长20%。 就业创造：预计在项目实施后，为若羌县创造500个新的工作岗位，主要集中在电商、旅游和数字化服务领域。 2. 社会效益： 公众满意度：通过持续完善政民互动平台及便民服务门户，预计公众对于乡村治理和服务的满意度提升10个百分点。 数字化能力提升：通过对乡村干部的培训和乡村电商人员的培育，预计有1000人提升其数字化应用和管理能力。 文化传播：通过数字文旅和品牌宣传，预期吸引外地游客30万人次，促进若羌文化的传播。 3. 生态效益： 可持续农业：通过大数据分析，推动农业生产优化，减少化肥、农药使用量10%。 生态旅游：通过旅游推广，提升生态旅游的比重，预计生态旅游收入增长30%。 资源利用：借助数字化平台，提高农产品的流通率，预期减少农产品浪费5%。 4. 可持续效益： 技术升级持续性：确保在接下来的5年中，数字平台每年至少进行1次技术升级或功能优化，满足不断变化的需求。 资源循环利用：通过电商平台，实现农产品和旅游资源的有效循环利用，预计在5年内持续增长收入15%。 社区参与度：鼓励乡村社区积极参与数字乡村建设，预期5年内社区自发参与度达到60%。 | 项目建成后，资产归若羌县网信办所有，负责整体运营管护。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
43 | RQ043 | 若羌县依吞布拉克镇道路扩建工程 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 2024.03 | 2024.10 | 若羌县依吞布拉克镇 | 将现有G315国道镇区段3000米道路双向两车道道路扩建至双向4车道；新建迎宾路1500米，及相关配套基础设施等。 | 4.5 | 公里 | 7200 | [9 empty] | 6000 | 1200 |  | 若羌县住房和城乡建设局 | 陈燃 |  | 本项目的建设是城镇发展的需要，对促进镇区社会经济可持续发展，构建社会主义和谐社会意义重大。 | 提升镇容镇貌，改善环境，提升居民生活幸福感，解决交通安全问题。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
44 | RQ044 | 吾塔木乡西塔提让村公共设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 2024.03 | 2024.10 | 吾塔木乡西塔提让村 | 项目总投资62万元（自驾游营地基础设施） 1.在西塔提让新村修建停车场，占地总面积约3亩，配备充电桩加充电桩棚20座； 2.接通自来水管道、市电以及排水设施，电采暖； | 3 | 亩 | 62 | 62 | [6 empty] | 62 |  |  |  |  | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 |  | 项目建成后，资产归村集体所有；一是可进一步完成农村人居环境，提升群众生活幸福；二是可提升村级环境整体面貌；三是为美丽乡村建设提供基础，打造旅游文化胜地。 | 项目建成后，资产归村集体所有；一是可进一步完成农村人居环境，提升群众生活幸福；二是可提升村级环境整体面貌；三是为美丽乡村建设提供基础，打造旅游文化胜地。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
四、巩固三保障成果 |  |  | 1 | [7 empty] | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0
45 | RQ045 | 若羌县雨露计划职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 2024.01 | 2024.12 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 计划投资20万元，对我县已注册学籍的在中等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校)（一、二年级）、高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）（一、二、三年级）就学农村脱贫户及监测户家庭子女落实职业教育补助，每生每年补助3000元。 | 70 | 人 | 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 若羌县教育和科学技术局 | 马丽红 | 70 | 对接受中等职业教育（含普通中专、职业高中、技工学校）（一、二年级）、高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）（一、二、三年级）已注册学籍的若羌籍农村建档立卡贫困家庭子女，每生每年给予3000元的补助，按照每年秋季、春季学期两期申请、审核，每学期发放1500元，实行应助尽助全覆盖。 | 项目由乡村核实，县教科局审批，兑现补贴，减少脱贫家庭子女教育开支，促进稳定就业。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号
五、其他 |  |  | 1 | [7 empty] | 200 | [10 empty] | 200
46 | RQ046 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2024.01 | 2024.12 | 若羌县 | 2023年-2024年度衔接资金项目监理、审计费、财务决算等费用。 | 1 | 个 | 200 | [10 empty] | 200 |  | 若羌县乡村振兴局 | 高明 | 0 | 有效保障2024年项目全过程管理经费需求，确保项目顺利实施，审批审查手续齐备。 | 由若羌县乡村振兴局统筹，根据各建设单位实际项目管理需求进行合理分配。 | 2023-12-16 | 若党农领字〔2023〕9号