## Sheet1
附件2：
2024年项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 吾塔木乡农村基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 热孜完古力·吐尔逊 13899029202
主管部门 |  | 若羌县乡村振兴局 | 实施单位 | 若羌县吾塔木乡人民 政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 360万
|  | 其中：财政拨款 | 360万
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
| 目标1：更换污水管网DN300钢带波纹管5.29km,计190万元； 目标2: 配套污水检查井142座，计60万元； 目标3：破坏恢复柏油路共13530㎡，交叉建筑物穿越渠道等配套相应附属设施设备，计110万元； 项目建设后，1.新的污水管网和检查井能长期稳定运行，降低故障和维修频率，保障污水排放的持续性，实现更高效的污水收集和输送，确保污水能够及时进入处理环节，提高污水处理率和达标率；2.有效减少污水外溢和污染，提升区域整体环境质量，包括空气质量、土壤质量和地表水环境等；3.通过改善环境和基础设施，提高居民对生活条件改善的满意度和幸福感。 |  |  |  | 88
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 更换污水管网DN300钢带波纹管长度 | ≧5.29km | 更改
|  |  | 配套污水检查井数量 | ≧142座
|  |  | 破坏恢复柏油路面积 | ≧13530㎡
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开始时间 | 2024-02-01
|  |  | 项目按计划完成时间 | 2024-07-30
|  | 成本指标 | 更换污水管网DN300钢带波纹管费用 | ≤190万元
|  |  | 配套污水检查井费用 | ≤60万元
|  |  | 破坏恢复柏油路费用 | ≤110万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施得到改善 | 成效显著
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。