## 项目库
若羌县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建议审核处室 | 项目子类型 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 资金来源 | [9 empty] | 项目建设单位 | 责任人 | 绩效目标 | 利益联结机制
[9 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 社会投资 | 地方政府 债券资金 | 其他资金
[10 empty] | 小计 | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 | 自治州财政衔接资金 | 县级财政衔接资金
合计 | [8 empty] | 16882.25 | 11224 | 3956 | 9331.25 | 105 | 590 | 2900 | 0 | 0 | 0
一、产业发展 |  | 22 | [6 empty] | 5845 | 4631 | 1576 | 4144 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 吾塔木乡产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 农田建设处 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 吾塔木乡 | 项目总投资320万元 1.修建机耕道14.011公里； 2.新建60U型防渗渠30米，及其他配套设施； 3.渠道加高1.5公里； 4.新建过水桥1座，长6米，宽1.2米； 5.新建机耕道2.75公里，宽3米；维修机井2座； 6.新建60U型防渗渠0.438公里，及其他配套设施； 7.新建80U型防渗渠0.245公里，及其他配套设施； 8.渠道加高2公里（尤勒滚艾日克村1.6公里，依格孜吾斯塘村0.4公里）； 9.平整7亩集体土地，修建长35米、宽3米的机耕道一条（含1座过渠桥）。 | 320 | 320 | 320 | [7 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 项目建成后，有效改善生产条件，可使用渠水灌溉，种种植防风林可抵抗风沙保障农作物免受风灾。生产条件得到改善，项目共涉及12户200亩耕地。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
农村道路建设（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）
2 | 吾塔木乡防渗渠建设项目 | 产业发展 | 农田建设处 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 吾塔木乡 | 项目总投资350万元 1.新建60U型防渗渠200米，及配套设施； 2.新建70U型防渗渠2.1725公里，及配套设施； 3.对辖区防渗渠进行维修加固，长2公里； 4.维修抗旱井1座（更换变压器），资产归村集体所有； 5.防渗渠维修，长700米； 6.新建60U型防渗渠300米，及配套设施； 7.新建70U型防渗渠1公里，及配套设施； 8.新建70u防渗渠1.46公里，及其配套设施； 9.对吾斯塘路进行提升改造，新建80U型防渗渠0.38公里； 10.新建60U防渗渠160米，及其配套设施。 | 350 | 320 | 350 | [7 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 项目建成后，有效改善生产条件，可使用渠水灌溉，种种植防风林可抵抗风沙保障农作物免受风灾。生产条件得到改善，项目共涉及23户180亩耕地。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
小型农田水利设施建设
3 | 吾塔木乡产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 农田建设处 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 吾塔木乡 | 投资351万元， 1.新建机耕道3.45公里。 2.改造90U型防渗渠2.55公里，及其配套设施。 3.新建70U型防渗渠2.224公里，及其他配套设施； | 351 | 120 | 351 | [7 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 项目建成后，，能够有效提高机耕道通行标准，便利农村村民作业水平。 | 项目建成后，，能够有效提高机耕道通行标准，便利农村村民作业水平。
4 | 吾塔木乡依格孜吾斯塘村洗涤厂建设项目 | 产业发展 | 农田建设处 | 产业发展 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 吾塔木乡依格孜吾斯塘村 | 总投资65万元，建设布草洗涤厂1座。对村委会自有闲置房屋进行供排水、供电设施改造，安装洗涤设备1套。产权归村集体所有，由村集体股份制经济合作社自主经营，所得收益归村集体所有。 | 65 | 65 | 65 | [7 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 项目建成后，一是进一步压缩酒店经营成本，同时拓宽村集体经济收收入渠道；二是带动本村群众增加收入，可就近就地就业。 | 项目建成后，一是节约酒店现有布草清洗成本，增加收益；二是通过外接业务进一步拓宽村集体经济收入渠道，促进村集体经济年增收8-10万元；三是可直接带动本村4名以上富余劳动力就地就业，稳定增收。
5 | 吾塔木乡吹瓶厂建设项目 | 产业发展 | 农田建设处 |  | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 吾塔木乡 | 项目总投资316万元 新建厂房1200㎡，采购全电自动吹瓶机、航空铝模具、自动瓶坯上料提升机等配套设备及其他附属设施； | 316 | 316 |  | 316 | [8 empty] | 项目建成后，推动乡村产业发展，提高乡村经济活力，实现乡村振兴战略目标，同时切实发挥联农带农作用，促进农民增收致富、农村稳定发展。 | 直接带动就业人数不少于3人，优先吸纳当地农民、脱贫户和低收入群体就业，人均年收入增长10%以上。
6 | 若羌县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 农田建设处 | 金融保险配套项目 | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县 | 对2025年若羌县约160户款脱贫户、监测户扶贫小额贷款进行全额贴息。 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 若羌县农业农村局 | 梅剑 | 经部门联审后，县信用社按约定给脱贫户发放贷款，县农业农村按月申请兑现拨付贴息资金，并牵头做好脱贫户贷款使用情况，确保用于产业发展等增收活动。 | 经部门联审后，县信用社按约定给脱贫户发放贷款，县农业农村按月申请兑现拨付贴息资金，并牵头做好脱贫户贷款使用情况，确保用于产业发展等增收活动。
7 | 若羌县2025年产业到户奖补项目 | 产业发展 | 农田建设处 | 到户奖补 | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县 | 总投资400万元，按照当年产业帮扶精准到户 工作方案规定的标准及要求，对符合奖补条件的监测户、脱贫户，进行养殖业、种植业、特色林果业、庭院经济、就业创业等方面的奖补。 | 400 | 300 |  | 300 |  | 100 |  |  |  |  | 若羌县农业农村局 | 梅剑 | 一是鼓励支持脱贫户、监测户发展产业、自主创业、稳定就业100户以上；二是带动受益户户均增收800元以上；三是培育提升受益户造血能力，增强内生动力。 | 行政村严格按照规定标准进行奖补信息公示公开，乡镇统筹各村逐户逐项验收通过后，由乡镇财政所统一发放奖补资金，县行业部门按比例进行抽验，确保奖补资金精准兑现。
8 | 铁干里克镇防渗渠建设项目 | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 铁干里克镇库尔干村 | 投资161万元，新建70U型防渗渠4.2公里及配套设施。 | 161 | 161 |  | 161 | [6 empty] | 铁干里克镇人民政府 | 董志鹏 | 项目建成后，有效改善生产条件，可使用渠水灌溉，种种植防风林可抵抗风沙保障农作物免受风灾。生产条件得到改善。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
9 | 铁干里克镇若羌龙口引水枢纽至两乡分水闸段干渠建设项目 | 产业发展 | 农田建设处 |  |  |  | 铁干里克镇若羌龙口引水枢纽至两乡分水闸处 | 项目总投资：390万元 新建铁干里克镇若羌龙口引水枢纽至两乡分水闸段干渠4km，跌水 1 处，分水闸门一座。 | 390 |  | 390 | [7 empty] | 若羌县水利局 | 玉斯甫江·吐尔逊 | 项目建成后，提高水资源的 利用率，为现状若羌河地表水灌区的灌溉面积提供适时、适量、高效的灌溉用水。防渗节水，提高水资源的利用率，加强流域用水统一管理，合理调配水量。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至若羌县水利综合服务中心落实日常监管维护。
10 | 2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠设施建设项目（一期） | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村 | 项目总投资102万元， 老巴扎路-养路段，新建1.5公里100U型防渗渠，配套节制分水闸门、桥涵等设施， | 102 | 245 |  | 102 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地800亩左右，直接受益脱贫户102户，农户耕地能够使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉800亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16 个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
11 | 2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠设施建设项目（二期） | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 瓦石峡镇乌都勒斯塘村 | 项目总投资261万元， 新建5.8公里60U型防渗渠，配套节制分水闸门等设施。 其中：阿克塔什1号条田0.3公里渠道、阿克塔什1号条田条毛渠1公里、阿克塔什节水灌溉沉砂池修建主渠道0.3公里、阿克塔什2号条田第一、二、三个渠道1.2公里、阿克塔什3号条田第一、二、三、四、五个渠道1.1公里、阿克塔什4号条田第二个渠道0.6公里、阿克塔什5号条田第一个渠道、第二个渠道1公里、阿克塔什6号条田第三个渠道0.2公里）。 | 261 | 261 |  | 261 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地860亩左右，直接受益脱贫户24户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉860亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16 个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
12 | 2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠设施建设项目（三期） | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 瓦石峡镇乌都勒斯塘村 | 项目总投资369万元， 新建60U型防渗渠8.2公里，配套节制分水闸门等设施。 (乌都勒一号条田毛渠0.2公里、乌都勒二号条田1、2、3号毛渠1.2公里、乌都勒三号条田1、2号毛渠0.8公里、乌都勒四号条田亚库普·帕完下面毛渠0.2公里、乌都勒五号条田第2、3、4号毛渠1.2公里、乌都勒六号条田第1、2号毛渠0.8公里、乌都勒七号条田总渠旁毛渠0.7公里、乌都勒八号条田第2、3号毛渠0.8公里、乌都勒九号条田主渠北毛渠0.2公里、乌都勒十号条田1、2号毛渠0.9公里、乌都勒十一号条田穿火车道毛渠0.36公里、乌都勒斯塘路与火车站路丁字路口东50米处南北向延伸0.7公里) | 369 | 369 |  | 369 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地750亩左右，直接受益脱贫户22户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉750亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16 个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
13 | 2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠设施建设项目（四期） | 产业发展 | 农田建设处 |  | 2025.03 | 2025.10 | 瓦石峡镇乌都勒斯塘村 | 项目总投资495万元， 投资495万元，新建60U型防渗渠11公里，配套节制分水闸门等设施。 其中：(塔勒克村民小组胡杨路（普拉提·热合曼家后面）防渗渠延伸0.22公里、塔勒克村民小组胡杨路卡德·热依木家旁防渗渠往东延伸0.25公里、塔勒克村民小组斯达木巴格路西侧(程学志家西）村委会集体土地新建60U防渗渠0.4公里、塔勒克村委会70亩商品地（马丙花家旁边）南侧中间闸门处0.25公里、塔勒克胡杨路马如海房子前面的防渗渠下面毛渠0.3公里、胡杨路与火车站十字路口东侧新建70U防渗渠0.25公里、塔勒克回族居民区一号条田第1、2、3条渠道1.1公里、火车站前广场对面条田新建70U防渗渠0.25公里、塔勒克一号条田第1、2条渠道0.8公里、塔勒克二号条田第1、2条渠道1.8公里、塔勒克三号条田第1、2条渠道1.6公里、塔勒克四号条田第1、2、3条渠道1.95公里、塔勒克五号条田第1、2条渠道1.8公里)。 | 495 | 495 |  | 495 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地960亩左右，直接受益脱贫户26户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉960亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16 个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
农村基础设施（含产业配套基础设施）
14 | 2025年瓦石峡镇新建村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 瓦石峡镇新建村 | 项目总投资414万元， 新建8.8公里60U型防渗渠及配套设施，桥涵6座18万元，浇水口351处。 | 414 | 414 |  | 414 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地922亩左右，直接受益脱贫户35户、一般农户291户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉耕地所用的时间从原来的2小时缩短至1个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建设后，完善新建村灌溉体系新增里程数，为红枣产业的稳步健康发展提供基础保障；为新建村水资源灌溉农田提供便利。
15 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（一期） | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资165万元， 新建70U型防渗渠3.5公里及配套浇水口及闸门、节制分水闸门、桥涵等设施，其中：琼艾格勒村民小组1.2公里、胡木丹村民小组0.9公里、巴什艾日可村民小组1.4公里 | 165 | 165 |  | 165 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地450亩左右，直接受益脱贫户12户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉450亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
16 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（二期） | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资329万元， 新建60U型防渗渠7.3公里，配套浇水口及闸门、节制分水闸门、桥涵等设施，其中：巴什艾日克村民小组3.8公里、英吾斯塘村民小组3.5公里。 | 329 | 330 |  | 329 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地670亩左右，直接受益脱贫户21户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉670亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
17 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（三期） | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资437万元，新建60U型防渗渠9.7公里，其中:吾塔木村民小组4.5公里、胡木丹琼库尔村民小组5.2公里，配套浇水口及闸门、节制分水闸门、桥涵等设施。 | 437 | 437 |  | 437 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地519亩左右，直接受益脱贫户20户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉519亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
18 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（四期） | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资288万元， 琼艾格勒村民小组新建60U型防渗渠6.4公里，配套浇水口及闸门、节制分水闸门、桥涵等设施。 | 288 | 288 |  | 288 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地400亩左右，直接受益脱贫户2户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉400亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
19 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目(五期) | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资180万元， 1.新建70U型防渗渠2.7公里及配套浇水口及闸门、节制分水闸门、桥涵等设施。 （琼艾格勒3号条田1.2公里（吾斯曼·外力房子对面到马占龙房子之间的渠道1.2公里），胡木丹3号条田0.9公里（牛振环房子旁边0.8公里，杨新书房子旁边0.1公里），巴什艾日克8号条田0.6公里（麦麦提·巴拉提房子旁边向东新建0.3公里，园艺场向北延伸0.3公里）； 2.使用混泥土钢筋浇筑加高渠道（40公分高，两边加高）2.4公里 （巴什艾日克老巴扎路1号条田0.1公里，罗布城路2号、3号、4号条田各0.1公里，胡木丹3号条田加高1公里，吾塔木村民小组1号条田315国道边渠道加高0.2米，吾塔木村民小组昆其路库尔班·霍加阿卜拉房子对面渠道加高0.1公里，琼艾格勒村民小组1号条田加高0.1公里、5号条田加高0.6公里）。 | 180 |  |  | 180 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 项目建成后，村内浇水设施更加完善，基础设施更加的畅通。提升基层设施整体性和村民获得感。 | 项目建成后，进一步完善灌溉设施，方便村民生产生活
20 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村国有土地开发项目 | 产业发展 | 农田建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇 | 项目总投资152万元， 1.开垦土地304.6亩； 2.打井2个（150米以上）； | 152 |  |  | 152 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 项目建成后，壮大村集体经济、提高土地的利用效率，为辖区群众更多的就业岗位，预计吸纳本地长期稳定就业人员20余人，约每年增加村集体收入25万元左右。 | 通过该项目的实施，可进一步提高当地的土地资源的利用效率，壮大村集体经济，为更多的群众创造就业岗位。在前期项目整体施工的过程中，需要很大一部分青年劳动力和机械，有助于解决当地农村剩余劳动力的就业问题。项目在发展过程中必须有劳动力及其它服务的支持，这也有助于解决部分农户的就业问题，从而促进他们经济增长，提高土地资源的利用效率。
21 | 2025年若羌县瓦石峡镇新建村国有土地开发项目 | 产业发展 | 农田建设处 | 产业发展 | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇 | 项目总投资175万元。 1.开垦土地400亩； 2.投资15万元，打井1个（150米以上）； | 175 |  |  | 175 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 项目建成后，壮大村集体经济、提高土地的利用效率，为辖区群众更多的就业岗位，预计吸纳本地长期稳定就业人员10余人，约每年增加村集体收入10万元左右。 | 通过该项目的实施，可进一步提高当地的土地资源的利用效率，壮大村集体经济，为更多的群众创造就业岗位。在前期项目整体施工的过程中，需要很大一部分青年劳动力和机械，有助于解决当地农村剩余劳动力的就业问题。项目在发展过程中必须有劳动力及其它服务的支持，这也有助于解决部分农户的就业问题，从而促进他们经济增长，提高土地资源的利用效率。
22 | 2025年若羌县瓦石峡镇农副产品设备采购项目 | 产业发展 | 种植业管理局 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇 | 项目总投资100万元，采购2套农副产品初级加工设备，主要对农副产品进行清洗、挑拣、切片、表皮水分烘干、初级包装等； | 100 |  | 100 | [7 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 项目建设后，依托瓦石峡镇国家级农村一二三产业融合发展示范园创建成果，带动我镇特色产业进一步发展，预计吸纳本地稳定就业20余人，进一步壮大村集体经济。 | 瓦石峡镇2023年种植黄恰玛古193亩、板蓝根1100亩，因产业链不完善产品附加值低，导致2024年我镇种植黄恰玛古81.2亩、板蓝根250亩。在我镇建设黄恰玛古和板蓝根初级加工车间，进一步推广我镇特色作物和中草药种植面积，拓宽我镇群众增收致富渠道，积极推行“农户+合作社+企业”融合发展模式，进一步推进产业结构优化调整，完善产业链，全面推动产业振兴。
二、就业项目 |  | 2 | [6 empty] | 80 | 80 |  |  | 80
23 | 若羌县2025年脱贫劳动力外出务工交通补助项目 | 务工补助 | 农田建设处 |  |  |  | 吾塔木乡、铁干里克镇、瓦石峡镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡 | 投资5万元。对跨省、跨州、跨县就业的脱贫劳动力（含监测户），按照2000元/人、1000元/人、200元/人的标准给予一次性交通补助。 | 5 | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 若羌县农业农村局 | 梅剑 | 对跨省、跨州、跨县就业的脱贫劳动力（含监测户）进行补贴，降低脱贫劳动力交通费用，提高脱贫户收入，调动务工就业积极性。 | 对跨省、跨州、跨县就业的脱贫劳动力（含监测户）进行补贴，降低脱贫劳动力交通费用，提高脱贫户收入，调动务工就业积极性。
24 | 若羌县2025年脱贫劳动力特设援助岗位补助项目 | 公益性岗位 | 农田建设处 |  |  |  | 吾塔木乡、铁干里克镇、瓦石峡镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡 | 投资75万元，对全县约120特设援助岗位人员，按照500元/月的标准，给予全年特岗工资补助。 | 75 | 75 |  |  | 75 | [5 empty] | 若羌县农业农村局 | 梅剑 | 对全县特设援助岗位人员，按照500元/月的标准，给予全年特岗工资补助。提高脱贫户收入，调动务工就业积极性。 | 对全县特设援助岗位人员，按照500元/月的标准，给予全年特岗工资补助。提高脱贫户收入，调动务工就业积极性。
三、乡村建设行动 |  | 18 | [6 empty] | 8215.25 | 3771 | 2380 | 2935.25 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0
25 | 2025年若羌县瓦石峡镇照明设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村、吾塔木村 | 项目总投资438万元， 乌都勒斯塘村： 1.安装48盏6米高太阳能路灯，其中：斯达木巴格路安装12盏、乌都勒斯坦路安装36盏) 2.安装124盏9米高路灯，安装88盏12米高路灯，（含电缆、基础、路灯、开挖、修复、拆除），安装控制箱、变压器及相关供电设施。 吾塔木村： 3. 安装15盏6米高太阳能路灯（含开挖、回填、修复路面、基础），其中：琼艾格村民小组3盏、吾塔木村民小组5盏、胡木丹村民小组3盏、英吾斯塘村民小组4盏。 新建村： 4.和谐路与教学点石榴籽服务站，安装10盏6米高太阳能路灯。 | 438 | 419 |  | 438 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 道路照明是供各种车辆和行人通行的基础设施，良好的道路照明状况能为交通参与者的安全通行提供可靠、安全保障。辖区内的照明路灯存在老化、破损、失效等问题，严重影响到道路的使用功能，同时，也为辖区居民出行、治安安全埋下了隐患。因此，项目的建设是消除居民出行安全隐患的需要. | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
26 | 2025年若羌县瓦石峡镇污水设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村、塔什萨依村 | 项目总投资219万元， 1.吾塔木村：对胡木丹一巷1.7公里DN200污水管网进行改造提升，（含开挖、回填、修复）； 2.塔什萨依村：铺设0.15公里DN200的污水管道（含开挖、回填、修复），修复辖区内1250平方米破损路面，0.12万元/平方米。 （对辖区内未接通主管网的卫生间铺设管网，干部宿舍-巴扎市场-村委会舞台） 3.安装105米栅栏（含拆除）; 4.铺设地平3500平方米（厚度15公分，含拆除）； 5.铺设150平方米火烧板（含拆除）; | 219 | 145 |  | 219 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 项目建成后，全面提升排污设施条件，能够有效改善排水系统，从而推进“厕所革命”成效，便利农村村民生活。 | 项目建成后，全面提升排污设施条件，能够有效改善排水系统，从而推进“厕所革命”成效，便利农村村民生活。
27 | 2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村农村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村 | 项目总投资204万元， 1.辖区内修建预制板桥120座； 2.对辖区内缺少闸门的条田安装70U型闸门56个闸门，50U型48个。 3.对英吾斯塘主渠道闸门-吾斯曼·肉孜门口闸门段主渠道2.3公里使用钢筋混凝土加高加固30公分、加固护坡1500平方米。 4.购买地埋式垃圾房12座（含安装土建挖坑、地坪）。 | 204 | 120 |  | 204 | [6 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊 | 该项目的实施，可灌溉耕地800亩左右，直接受益脱贫户102户，农户耕地能够使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉800亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16 个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
28 | 2025年若羌县瓦石峡镇基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 若羌县瓦石峡镇 | 项目总投资59万元， 1.安装105米栅栏（含拆除）; 2.铺设地平3500平方米（厚度15公分，含拆除）； 3.铺设150平方米火烧板（含拆除）; | 59 |  |  | 59 | [8 empty] | 辖区内的基础设施存在破损等问题，严重影响到道路的使用功能，同时，也为辖区居民出行、治安安全埋下了隐患。因此，项目的建设是消除居民出行安全隐患的需要. | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
29 | 铁干里克镇公共服务照明项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.1 | 铁干里克镇英苏牧业村、努尔巴格村、亚喀吾斯塘村、托格拉克勒克村、库尔干村、果勒吾斯塘村 | 项目总投资：465万元 英苏牧业村：投资26万元。1、在村内新建62盏太阳能路灯，计25万元，2、维修路灯9盏，计1万元。 努尔巴格村：投资166万元。安装413盏太阳能路灯。 亚喀吾斯塘村：投资25万元。1、亚喀吾斯塘村新建太阳能路灯16盏，共计7万元；2、亚喀吾斯塘村路灯损坏需维修共计100盏灯，计10万元；3、亚喀吾斯塘村新建小型太阳能灯50盏，共计8万元。 托格拉克勒克村：项目总投资90万元：托格拉克勒克村新建太阳能路灯224盏； 库尔干村：项目总投资110万元。对库尔干村新建太阳能路灯250盏，计100万元。对库尔干村原有损坏的路灯进行维修，共计维修100盏，计10万元。 果勒吾斯塘村：投资48万元。安装95个路灯（其中蟠桃路11盏），计38万元；维修路灯100盏，计10万元。 | 465 | 465 | 465 | [7 empty] | 铁干里克镇人民政府 | 董志鹏 | 项目建成后，通过对环境整治，改善了村庄整体风貌，提高了村庄基础设施条件，引导群众培养良好的生活习惯，逐步建立长效清洁机制，使村民清洁卫生文明意识普遍提高。让群众自觉参与乡村振兴成果创造当中，推动乡村振兴战略深入开展。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
[5 empty] | 2025.03 | 2025.10
30 | 铁干里克镇排污管道升级改造建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 铁干里克镇英苏牧业村、努尔巴格村、亚喀吾斯塘村、库尔干村、果勒吾斯塘村 | 项目总投资460万元。 英苏牧业村：投资34万元，对英苏牧业村下水主管网道进行改造，共0.26公里。 努尔巴格村：投资70万元，新建农村排污管网1公里，并配套检查井等附属设施。 亚喀吾斯塘村：投资111万元。对村中居民排污管道未接入排污管网现需入户接通共计1.9公里。 库尔干村：投资225万元，对村中重新修建污水管网3公里，计180万元，90个检查井，计45万元，项目包含土方，管材，检查井、施工及恢复路面。 果勒吾斯塘村：投资20万元，对村内堵塞污水管网500米进行疏通，修建100米污水管网。 | 460 | 460 | 460 | [7 empty] | 铁干里克镇人民政府 | 董志鹏 | 项目建成后，可通过全面推进农村环境综合整治、基础设施建设和公共服务配套建设，逐步实现村内卫生净化、村庄绿化、村庄亮化、环境美化等目标，加快村庄新农村建设进程，改善农村生态环境，提高农民生活质量和文明素质，促进农村经济社会快速健康发展，逐步向“生活社区化、环境田园化、农民知识化”目标迈进。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
31 | 铁干里克镇综合道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 铁干里克镇英苏牧业村、努尔巴格村、亚喀吾斯塘村、托格拉克勒克村、库尔干村、果勒吾斯塘村、铁干里克村 | 项目投资821万元。 英苏牧业村：投资39万元，将0.705公里道路铺设柏油路。 努尔巴格村：投资275万元。对现有柏油路连通5公里。 铁干里克村：投资90万元。对铁干里克村古力巴格村民小组11条巷道路面进行铺设沥青路面，每条长度约200米，宽度4.5米。 亚喀吾斯塘村：投资105万元。对村内机耕道进行完善共计需修建3公里。 库尔干村：投资150万元。对有机肥周边道路2公里进行硬化，计110万元。铺设木栈道，长125米，计5万元；人行道、路沿石等基础设施维修共1100平方，计35万元。 托格拉克勒克村：投资66万元，在托格拉克勒克村修建1.2公里柏油路。 果勒吾斯塘村：投资47万元，在果勒吾斯塘村修建机耕道0.75公里，计27万元；0.36公里板油路，计20万元。 库尔干村：投资199万元，对村内3.61公里铺设柏油路。 | 821 | 821 | 821 | [7 empty] | 铁干里克镇人民政府 | 董志鹏 | 项目建成以后降低道路交通安全隐患，为上下学的孩子提供一份保障 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
32 | 铁干里克镇综合基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 铁干里克镇英苏牧业村、努尔巴格村、托格拉克勒克村、亚喀吾斯塘村、果勒吾斯塘村 | 项目总投资634万元。 英苏牧业村：投资59万元。铺设透水砖2200平方米，计44万元；修建方型胡杨木、钢架结构桥1座，计15万元； 努尔巴格村：投资384万元。新建地埋式垃圾房3个、垃圾屋7个，公共卫生间1座，计75万元；对辖区内16000平方米进行铺砖硬化，计162万元。 托格拉克勒克村：投资47万元。对全村20个主要路口安装导向系统和标识牌，简介牌1座，计17万元；在胡杨林路接通塑木平台90米，宽4米，计15万元； 亚喀吾斯塘村：投资16万元。对亚喀吾斯塘村四个巷道共计350米，土路硬化。 果勒吾斯塘村：投资70万元。安装740米砖墙及配套设施，计23万元；在13个主要路口安装特色导视系统，计11万元；对林带进行挖土平整后，共计5000米，计15万元； 铁干里克村：项目投资58万元。1、铺设方钢底座塑木板盖板，长520米，宽1.3米，计700平方，合计35万元；3、对损坏井盖进修维修更换，计60个，计5万元；4、水渠更换盖板，材质钢筋水泥土盖板，约150米，计8万；5、地面硬化1000平方米，，合计10万元。 | 634 | 634 | 634 | [7 empty] | 铁干里克镇人民政府 | 董志鹏 | 项目建成后，可通过全面推进农村环境综合整治、基础设施建设和公共服务配套建设，逐步实现村内卫生净化、村庄绿化、村庄亮化、环境美化等目标，加快村庄新农村建设进程，改善农村生态环境，提高农民生活质量和文明素质，促进农村经济社会快速健康发展，逐步向“生活社区化、环境田园化、农民知识化”目标迈进。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
33 | 吾塔木乡人居环境综合治理项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 吾塔木乡 | 项目总投资367万元 1.维修破损人行道8公里； 2.安装地埋式垃圾箱2座； 3.采购一台100的抽水泵；新建60闸门19个、120闸门1个、300涵管87米，对18座垃圾屋安装投放挡板，并对损坏的门进行维修。 4.昆其村人行道进行提升336米；新建桥涵3座； 5.疏通和修缮排污下水道约28公里； 6.昆其村安装集中排污管道90米；维修机井1座； 7.修建7处充电桩； 8.对西塔提让村四个村民小组2公里路沿石、1.5公里防风林进行改造提升； 9.对尤勒滚艾日克村500㎡防风林及1.5公里破损人行道进行改造提升； 10.对农科站村民小组活动室屋顶进行防水、吊顶改造。 | 367 | 367 |  | 367 | [6 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 1.提升客村的基础设施水平，改善乡村环境，增强乡村的吸引力和竞争力； 2. 带动当地乡村旅游产业发展，增加游客数量和旅游收入，促进乡村经济增长； 3.提高村民的生活质量和满意度，增强村民对乡村振兴工作的支持和参与度； 4. 促进农业与旅游产业融合发展，形成可持续发展的乡村产业模式； | 1.项目建设过程中，优先雇佣当地村民参与施工，为村民提供就业机会，增加其工资性收入。 2.项目建成后，通过发展乡村旅游，吸引游客前来，带动周边农户发展农家乐、民宿等乡村旅游服务业，增加经营收入。
34 | 吾塔木乡农村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 基础设施建设 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 吾塔木乡 | 项目总投资100万元。 1.改造路灯400盏，安装太阳能路灯71盏（依格孜32座，西塔提让39座）； 2.更新自来水管道1公里；维修更换损坏供排水管网井盖130个； 3.安装50cm高路沿石300米，并对部分进地路面进行硬化；安装闸门15座、涵管16个； 4.安装水管400米，直径450MM。 | 100 | 88 |  | 100 | [5 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 |  | 项目建成后，1、可进一步完成农村人居环境，提升群众生活幸福感。2、可提升村级环境整体面貌。3、整治人居环境，可引导农牧民积极转变观念，改变不良生活习俗，引导农牧民群众养成环境保护、卫生健康的思想意识和良好习惯。 | 1.完善本村辖区基础设施，提高群众安全出行 2.解决辖区群众放水难，节省水资源 3.辖区砖厂路背面空地污染严重，砖厂路人流量增加需要安装垃圾屋一座
35 | 吾塔木乡依格孜吾斯塘村公共设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 农村基础设施 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 吾塔木乡 | 项目总投资92万 修建涵洞1座，闸门1座；在依格孜吾斯塘村辖区安装垃圾箱30个；路面平整硬化142米，宽3至4米（含涵管4根、修建围挡设施100米）；路肩加宽220米、硬化人行道1000米； | 92 | 92 |  | 92 | [6 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 项目建成后，通过对环境整治，改善了村庄整体风貌，提高了村庄基础设施条件，引导群众培养良好的生活习惯，逐步建立长效清洁机制，使村民清洁卫生文明意识普遍提高。让群众自觉参与乡村振兴成果创造当中，推动乡村振兴战略深入开展。 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。
36 | 吾塔木乡农村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 吾塔木乡 | 项目总投资160万元 1.安装路灯路灯107座； 2.防渗渠双侧加高1500米； 3.新建垃圾屋1座； 4.安装铁质防护网，长约375米； 5.对辖区防风林、通水涵管改造提升、安装涵管； 6.安装铁质防护栏422米。 | 160 | 160 |  | 160 | [6 empty] | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 项目建成后，1、可进一步完成农村人居环境，提升群众生活幸福感。2、可提升村级环境整体面貌。3、整治人居环境，可引导农牧民积极转变观念，改变不良生活习俗，引导农牧民群众养成环境保护、卫生健康的思想意识和良好习惯。 | 1.完善本村辖区基础设施，提高群众安全出行 2.解决辖区群众放水难，节省水资源 3.辖区砖厂路背面空地污染严重，砖厂路人流量增加需要安装垃圾屋一座
37 | 巴州若羌县乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 |  | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 若羌县铁干里克镇、瓦石峡镇、吾塔木乡、铁木里克乡 | 1、改造提升在铁干里克镇、瓦石峡镇、吾塔木乡、铁木里克乡农村排污管网设施40000米； 2、新建农村供水管网3000米； 3、翻修破损人行道、路沿石等7000平方米； 4、其他相关附属设施。 | 2900 | [5 empty] | 2900 |  |  |  | 若羌县农业农村局 | 梅剑 | 项目建成后，1、可进一步完成农村人居环境，提升群众生活幸福感。2、可提升村级环境整体面貌。3、整治人居环境，可引导农牧民积极转变观念，改变不良生活习俗，引导农牧民群众养成环境保护、卫生健康的思想意识和良好习惯。 | 1.完善本村辖区基础设施，提高群众安全出行 2.解决辖区群众放水难，节省水资源 3.辖区砖厂路背面空地污染严重，砖厂路人流量增加需要安装垃圾屋一座
38 | 铁木里克乡铁木里克村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 |  | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 铁木里克村 | 项目总投资222万元。 1、铁木里克村牧民安居点新建污水处理设施1套。其中主管线700米(DN200)，支管线1350米(DN110)，100m³化粪池1座（砖混、防冻、防渗），马桶30个，沥青路面恢复100m²,污水井17座，； 2、购置吸污车一辆（5m³）； | 222 |  |  | 222 | [6 empty] | 铁木里克乡人民政府 | 阿布力米提·依达依提 | 1.为旅游业提供基础条件，环境清洁优良，改善农村环境面貌；2.进一步完善农村人居环境，提升群众生活幸福感；3.提升村级环境整体面貌；4.整治人居环境，可引导农牧民积极转变观念，改变不良生活习俗，引导农牧民群众养成环境保护、卫生健康的思想意识和良好习惯。 | 该项目是属于公益类项目，资产是公益性扶贫资产，项目建设以后产权归村集体所有，扶贫资产按照“所有权与管护权相结合”的原则，由村集体管护，项资产按照“谁主管、谁负责”的原则，由村集体落实具体管护责任人，由村集体负责公益性扶贫资产日常管护工作，乡加强对乡村管护人员的培训和监督。管护经费可来源于村集体经营性扶贫资产收益中提取的公益金部分，壮大村集体经济及互助资金收益等。
39 | 铁木里克乡铁木里克村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 |  | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 铁木里克村 | 项目总投资144万元。 1、铁木里克村牧区道路安装路灯，新建长度为7公里，安装6米高太阳能路灯288盏。 | 144 |  |  | 144 | [6 empty] | 铁木里克乡人民政府 | 阿布力米提·依达依提 | 1.进一步完善乡村基础设施，提高农村公共服务质量，有效解决车辆安全通行问题，为旅游业提供基础保障；2.进一步完善农村人居环境，提升群众生活幸福感；3.提升村级环境整体面貌； | 该项目是属于公益类项目，资产是公益性扶贫资产，项目建设以后产权归村集体所有，扶贫资产按照“所有权与管护权相结合”的原则，由村集体管护，项资产按照“谁主管、谁负责”的原则，由村集体落实具体管护责任人，由村集体负责公益性扶贫资产日常管护工作，乡加强对乡村管护人员的培训和监督。管护经费可来源于村集体经营性扶贫资产收益中提取的公益金部分，壮大村集体经济及互助资金收益等。
40 | 铁木里克乡铁木里克村供水管网系统改造项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 |  | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 铁木里克村 | 项目总投资545.8万元。 供水管网系统更新改造。1.DN110供水管道3.04km，DN90供水管道3.8km，DN63供水管道4.56km，DN20供水管道26.6km；2.换土5000m³； | 545.75 |  |  | 545.75 | [6 empty] | 铁木里克乡人民政府 | 阿布力米提·依达依提 | 1.有利于改善铁木里克乡政府周围的供水区域的浇水问题，满足周围环境美化、环境品质的提升及辖区群众对美丽乡村的需求；2.实现水资源的高效利用和生态环境的保护；3.‌进一步完善农村人居环境，提升群众生活幸福感，提升村级环境整体面貌； | 该项目是属于公益类项目，资产是公益性扶贫资产，项目建设以后产权归村集体所有，扶贫资产按照“所有权与管护权相结合”的原则，由村集体管护，项资产按照“谁主管、谁负责”的原则，由村集体落实具体管护责任人，由村集体负责公益性扶贫资产日常管护工作，乡加强对乡村管护人员的培训和监督。管护经费可来源于村集体经营性扶贫资产收益中提取的公益金部分，壮大村集体经济及互助资金收益等。
41 | 铁木里克乡铁木里克村农村道路路提升项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设处 |  | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 铁木里克村 | 项目总投资312万元。 1.安装水泥路沿石12000米（宽1米），260元/米，计312万。 | 312 |  |  | 312 | [6 empty] | 铁木里克乡人民政府 | 阿布力米提·依达依提 | 1.农村道路整体面貌得到提升，人居环境得到改善；2.提升乡村的整体美观度，改善村民的生活环境；3.可以有效地分隔人行道和车道，提高道路的安全性；4.进一步完善农村人居环境，提升群众生活幸福感； | 该项目是属于公益类项目，资产是公益性扶贫资产，项目建设以后产权归村集体所有，扶贫资产按照“所有权与管护权相结合”的原则，由村集体管护，项资产按照“谁主管、谁负责”的原则，由村集体落实具体管护责任人，由村集体负责公益性扶贫资产日常管护工作，乡加强对乡村管护人员的培训和监督。管护经费可来源于村集体经营性扶贫资产收益中提取的公益金部分，壮大村集体经济及互助资金收益等。
42 | 铁木里克乡铁木里克村应急饲料储备库建设项目 | 乡村建设行动 | 畜牧局 |  | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 铁木里克村 | 项目总投资72.5万元。 1.新建单层门式钢架结构高度5米，宽度10米*长20米，总面积200平方米应急饲料储备库；2.仓库地面硬化面积200平方米，仓库地面铺设防潮面积200平方米，安装通风设施、照明设施、消防设施等配套设施，移动升降电动饲料输送机（10米），重型货架2组，购置履带式剪刀割1台青储机1台； | 72.5 |  |  | 72.5 | [6 empty] | 铁木里克乡人民政府 | 阿布力米提·依达依提 | 1.确保饲料的安全储存和及时供应；2.建立完善的饲料储备管理体系，提高应急响应能力；3.为养殖户提供稳定的饲料来源，降低养殖风险。 | 该项目是属于公益类项目，资产是公益性扶贫资产，项目建设以后产权归村集体所有，扶贫资产按照“所有权与管护权相结合”的原则，由村集体管护，项资产按照“谁主管、谁负责”的原则，由村集体落实具体管护责任人，由村集体负责公益性扶贫资产日常管护工作，乡加强对乡村管护人员的培训和监督。管护经费可来源于村集体经营性扶贫资产收益中提取的公益金部分，壮大村集体经济及互助资金收益等。
四、巩固三保障成果 |  | 4 | [6 empty] | 2542 | 2542 | 0 | 2252 | 25 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 吾塔木乡农村供水管网提升工程 | 巩固三保障成果 | 农田建设处 | 农村饮水安全巩固提升 | 2025.04 | 2025.1 | 吾塔木乡 | 吾塔木乡更换管网8.639km，检查井9个，其中：更换电视台至315卡点主管网1.574km，检查井3个；315卡点至第二小学主管网1.589km，检查井3个；第二小学至提木村主管网1.476km，检查井3个；更换果勒艾日克村支管网2.2km，提木村支管网1.8km。 | 265 | 265 |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 若羌县水利局 | 王强 | 统筹解决吾塔木乡部分供水管网建设年限久远、管网设备老化失修等问题，进一步降低管网漏损率，保障供水质量，满足各族群众用水需求。 | 扎实推进农村供水工程，积极探索以水利项目资金投入壮大村集体经济利益联结机制，就近招募务工人员提供劳务服务，促进村民在“家门口”务工增收。
44 | 若羌县铁干里克镇农村供水管网提升工程 | 巩固三保障成果 | 农田建设处 | 农村饮水安全巩固提升 | 2025.04 | 2025.1 | 铁干里克镇 | 铁干里克镇更换管网59.237km,检查井19座，其中：更换枣香大道至红星4队主管网4.557km，检查井5座；古力巴格村至218检查站主管网9.58km，检查井7个；更换果勒吾斯塘村支管网7.6km，亚喀吾斯塘村支管网37.5km。 | 1205 | 1205 |  | 1205 | [6 empty] | 若羌县水利局 | 王强 | 统筹解决铁干里克镇部分供水管网建设年限久远、管网设备老化失修等问题，进一步降低管网漏损率，保障供水质量，满足各族群众用水需求。 | 扎实推进农村供水工程，积极探索以水利项目资金投入壮大村集体经济利益联结机制，就近招募务工人员提供劳务服务，促进村民在“家门口”务工增收。
45 | 瓦石峡镇农村供水管网提升工程 | 巩固三保障成果 | 农田建设处 | 农村饮水安全巩固提升 | 2025.04 | 2025.1 | 瓦石峡镇 | 瓦石峡镇更换管网32.6km，水表井264座，检查井36座；其中：更换新建村主管网7km，水表井77座，检查井7座；吾塔木村主管网10.6km，水表井85座，检查井13座；乌都勒斯塘村7km，水表井55座，检查井9座；更换新建村支管网4km，水表井20座，检查井3座；乌都勒斯塘村支管网4.8km，水表井27座，检查井4座。 | 1047 | 1047 |  | 1047 | [6 empty] | 若羌县水利局 | 王强 | 统筹解决瓦石峡镇 部分供水管网建设年限久远、管网设备老化失修等问题，进一步降低管网漏损率，保障供水质量，满足各族群众用水需求。 | 扎实推进农村供水工程，积极探索以水利项目资金投入壮大村集体经济利益联结机制，就近招募务工人员提供劳务服务，促进村民在“家门口”务工增收。
46 | 若羌县雨露计划职业教育补助项目 | 其他 | 农田建设处 | 其他 | 2025.04 | 2025.1 | 若羌县 | 投资25万元，对我县已注册学籍的在中等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校)（一、二年级）、高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）（一、二、三年级）就学农村脱贫户及监测户家庭子女落实职业教育补助，每生每年补助3000元。 | 25 | 25 |  |  | 25 | [5 empty] | 若羌县教科局 | 马丽红 | 项目由乡村核实，县教科局审批，兑现补贴，减少脱贫家庭子女教育开支，促进稳定就业。 | 项目由乡村核实，县教科局审批，兑现补贴，减少脱贫家庭子女教育开支，促进稳定就业。
五、其他 |  | 1 | [6 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200
47 | 项目管理费 | 项目管理费 | 农田建设处 | 项目管理费 | 2025.04 | 2025.1 | 若羌县 | 用于支付2025年度衔接资金项目监理、审计费、财务决算等费用。 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 若羌县乡村振兴局 | 高明 | 由若羌县乡村振兴局统筹，根据各建设单位实际项目管理需求进行合理分配。 | 由若羌县乡村振兴局统筹，根据各建设单位实际项目管理需求进行合理分配。