## Sheet1
附件：
若羌县2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目计划汇总表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 子类型 | 建设 性质 | 开工时间 | 完工时间 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金规模及来源（万元） | [12 empty] | 项目主管 部门 | 责任人 | 带动脱贫户数 | 利益联结 | 绩效目标 | 审批时间 | 审批文号 | 建议审核科室
[12 empty] | 合计 | 衔接资金 | [7 empty] | 自治州财政衔接资金 | 地方政府 债券资金 | 县市财政衔接资金 | 其他资金
[13 empty] | 小计 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
合计 | [11 empty] | 2082 |  |  |  | 1452
1 | RQ-2025-047 | 2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠设施建设项目（一期） | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 2025.4 | 2025.1 | 若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村 | 项目总投资393万元。 1.新建7.8公里60U型防渗渠，配套节制分水闸门等设施。 2.对辖区内缺少闸门的条田安装70U型闸门56个闸门，50U型48个。 | 公里 | 7.8 | 393 | 393 | 332 |  | 61 | [8 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依力江·吐尔逊 | 40 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 该项目的实施，可灌溉耕地1800亩左右，直接受益脱贫户40户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉1800亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16 个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 2025.3 | 若党农领办字〔2025〕1号
2 | RQ-2025-035 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（一期） | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 2025.4 | 2025.1 | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资386万元，新建60U型防渗渠7.1公里及新建70U型防渗渠1.1公里，并配套浇水口及闸门、节制分水闸门、桥涵等设施。 | 公里 | 8.2 | 386 | 386 | 298 |  | 88 | [8 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依力江·吐尔逊 | 24 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 该项目的实施，可灌溉耕地1800亩左右，直接受益脱贫户84户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉1800亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16 个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 2025.3 | 若党农领办字〔2025〕1号
3 | RQ-2025-044 | 2025年若羌县瓦石峡镇土地整理项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 2025.4 | 2025.1 | 若羌县瓦石峡镇牧业村、新建村 | 项目总投资115万元，铺滴管主管道含出水桩5公里，安装2个变压器及相关设施、铺设2公里机耕道。 | 公里 | 5 | 115 | 115 |  |  | 115 | [8 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依力江·吐尔逊 | 0 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护，采取承包或自营方式经营，每年带动村集体增加收入。 | 项目建成后，可带动村集体经济增加收入4.6万元以上，同时可提高土地的利用效率，完善灌溉系统，减少水土流失，改善农田生态环境，提高土地可持续利用能力 。 | 2025.3 | 若党农领办字〔2025〕1号
4 | RQ-2025-006 | 2025年若羌县瓦石峡镇就业创业孵化中心建设项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 2025.4 | 2025.1 | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资543万元，建设1800平方米3层框架结构及硬化路面750平方米（含拆除）水、电、暖、排污、消防、照明、等设施。 | 平方米 | 2550 | 543 | 543 |  |  | 543 | [8 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依力江·吐尔逊 | 2 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护，采取承包或自营方式经营，每年带动村集体增加收入。 | 通过该项目的实施，可带动村集体经济增加收入4.6万元以上，带动本地3户以上农户创业，10人以上就业。 | 2025.3 | 若党农领办字〔2025〕1号
5 | RQ-2025-043 | 吾塔木乡农田水利防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 2025.4 | 2025.11 | 吾塔木乡 | 项目总投资365万元 1.改造1/2UD60型防渗渠0.055km，及配套设施；2.改造1/2UD70型防渗渠3.124km，及配套设施；3.改造1/2UD80型防渗渠0.266km，及配套设施；4.改造1/2UD90型防渗渠2.495km，及配套设施； 5.防渗渠维修总长3.718km； 6.改造涵桥1座。 | 公里 | 5.94 | 365 | 365 |  |  | 365 | [8 empty] | 若羌县吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊 | 15 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 该项目的实施，可灌溉耕地1800亩左右，直接受益脱贫户84户，农户耕地能够使用地表水，也可使用地下水。使用地表水，可加速农田改良步伐，缩短新开垦耕地改良周期，减少改良成本，可提农作物的产量和品质；使用地表水灌溉可缩短轮灌周期，灌溉1800亩耕地所用的时间从原来的20小时缩短至16 个小时左右，极大减少劳动力消耗。 | 2025.3 | 若党农领办字〔2025〕1号
6 | RQ-2025-031 | 2025年若羌县瓦石峡镇标准化屠宰点建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 2025.4 | 2025.1 | 若羌县瓦石峡镇 | 项目总投资280万元，建设标准化屠宰点1座，配套相关附属设施建设 （含屠宰圈、屠宰间、内脏处理间、血液收集间、消毒间、更衣间、换鞋间、检疫间、分割间、配电、淋浴间、卫生间、出库工作室、成品暂存库、头蹄,皮张处理间等） | 座 | 1 | 280 | 280 |  |  | 280 | [8 empty] | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依力江·吐尔逊 | 0 | 项目建成后，项目建设单位将资产移交至村集体，由村委会落实日常监管维护。 | 项目建成后，可使瓦石峡镇私屠乱宰现象得到有效整治，降低群众生产运输成本，保证肉类食品的安全性，同时可提供就业岗位3-5个，促进当地劳动力就业，提高农牧民收入。 | 2025.3 | 若党农领办字〔2025〕1号